## 令和6年度第１回
令和６年度公共工事発注見通し (第１回)
１ 公表対象 予定価格１３０万円以上が見込まれる入札を行う工事発注物件
２ 公表基準日 令和６年４月１日
３ 注意 公表基準日の見通しですので、事情により、この見通しと異なる発注がなされる場合もあります。
整理番号 | 担当部 | 担当課 | 工事名称 | 場所 | 予定 工期 | 工事種別 | 発注区分 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 発注公表の時期 | 備考 | 概算工事費（千円）
1 | 総務部 | 総務管財課 | 米子市役所第２庁舎コンデンサー改修工事 | 東町１６１番地２ | １ヶ月 | 電気工事 (一般） | Ｂ級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 地方債 | 4100
2 | 総務部 | 総務管財課 | 米子ゴルフ場避雷小屋改築工事 | 両三柳 3192番地2 | ３ケ月 | 建築一式工事(一般) | Ｂ級 | 米子ゴルフ場避雷小屋(６基)の改築工事・撤去工事含む | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 地方債 | 16200
3 | 総務部 | 総務管財課 | 勝田町地内法面復旧工事 | 勝田町地内 | ４カ月 | 土木一式工事 | Ｂ級 | 法面復旧工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 地方債 | 10089
4 | 総務部 | 防災安全課 | 防災倉庫新築主体工事 | 淀江町淀江480-3地内 | 6ヶ月 | 建築一式工事（一般） | Ａ級 | 建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 63460
5 | 総務部 | 防災安全課 | 防災倉庫新築設備工事 | 淀江町淀江480-3地内 | 6ヶ月 | 電気工事 （一般） | Ｂ級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 4917
6 | 総務部 | 防災安全課 | 防災倉庫進入路舗装ほか工事 | 淀江町淀江地内 | 6ヶ月 | 舗装工事 | - | 舗装工事、側溝設置工事およびフェンス設置工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 24323
7 | 総務部 | 防災安全課 | 米子市消防団巌分団車庫新築建築主体工事 | 蚊屋291-1地内 | 6ヶ月 | 建築一式工事（一般） | Ｂ級 | 建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 28479
8 | 総務部 | 防災安全課 | 米子市消防団巌分団車庫新築機械設備工事 | 蚊屋291-1地内 | 6ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 4103
9 | 総務部 | 防災安全課 | 米子市消防団巌分団車庫新築電気設備工事 | 蚊屋291-1地内 | 6ヶ月 | 電気工事（一般） | Ｂ級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 2310
10 | 総務部 | 防災安全課 | 米子市消防団春日分団車庫新築建築主体工事 | 上新印240-2地内 | 6ヶ月 | 建築一式工事（一般） | Ｂ級 | 建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 27951
11 | 総務部 | 防災安全課 | 米子市消防団春日分団車庫新築機械設備工事 | 上新印240-2地内 | 6ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 4983
12 | 総務部 | 防災安全課 | 米子市消防団春日分団車庫新築電気設備工事 | 上新印240-2地内 | 6ヶ月 | 電気工事 （一般） | Ｂ級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 2948
13 | 総合政策部 | 地域振興課 | 巌公民館下水道接続工事 | 蚊屋２９１番地１ | ４ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | 下水道接続工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 3700
14 | 総合政策部 | 地域振興課 | 大篠津公民館トイレ改修・バリアフリー化工事 | 大篠津町１６１９番地１ | ４ヶ月 | 建築一式工事(一般) | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 3014
15 | 総合政策部 | 地域振興課 | 住吉公民館トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 旗ヶ崎七丁目１７番３０号 | ４ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 3388
16 | 総合政策部 | 地域振興課 | 住吉公民館トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 旗ヶ崎七丁目１７番３０号 | ４ヶ月 | 建築一式工事(一般) | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 3707
17 | 総合政策部 | 地域振興課 | 彦名公民館トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 彦名町２８５０番地２ | ４ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 2013
18 | 総合政策部 | 地域振興課 | 彦名公民館トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 彦名町２８５０番地２ | ４ヶ月 | 建築一式工事(一般) | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 3179
19 | 総合政策部 | 地域振興課 | 崎津公民館トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 大崎１４６６番地４ | ４ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 2057
20 | 総合政策部 | 地域振興課 | 崎津公民館トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 大崎１４６６番地４ | ４ヶ月 | 建築一式工事(一般) | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 3465
21 | 総合政策部 | 地域振興課 | 富益公民館トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 富益町７８８番地 | ４ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 3663
22 | 総合政策部 | 地域振興課 | 富益公民館トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 富益町７８８番地 | ４ヶ月 | 建築一式工事(一般) | Ｂ級 | トイレ改修・バリアフリー化建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 3421
23 | 総合政策部 | 地域振興課 | 大篠津公民館空調機改修工事 | 大篠津町１６１９番地１ | ３ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 6193
24 | 総合政策部 | 地域振興課 | 住吉公民館空調機改修工事 | 旗ヶ崎七丁目１７番３０号 | ３ヶ月 | 管工事 | Ａ級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 12728
25 | 総合政策部 | 地域振興課 | 夜見公民館空調機改修工事 | 夜見町１６７９番地１１ | ３ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 5093
26 | 総合政策部 | 地域振興課 | 春日公民館空調機改修工事 | 上新印２３８番地１ | ３ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 5302
27 | 総合政策部 | まちづくり企画課 | 葭津地区農民研修施設外壁改修工事 | 葭津1691番地１ | ３ケ月 | 建築一式工事（一般） | Ｂ級 | 外壁改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 4653
28 | 総合政策部 | まちづくり企画課 | 崎津四区集会所外壁改修工事 | 大崎1560番地１ | ３ケ月 | 建築一式工事（一般） | Ｂ級 | 外壁改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 4158
29 | 総合政策部 | まちづくり企画課 | 崎津三区集会所外壁改修工事 | 大崎1810番地３ | ３ケ月 | 建築一式工事（一般） | Ｂ級 | 外壁改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 4917
30 | 総合政策部 | まちづくり企画課 | 上和田集会所外壁改修工事 | 和田町3634番地２ | ３ケ月 | 建築一式工事（一般） | Ｂ級 | 外壁改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 3905
31 | 総合政策部 | 人権政策課 | 下福万隣保館前庭舗装整備工事 | 福万１９９番地１ | １ケ月 | 舗装工事 |  | 施設前庭舗装 163㎡ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 2500
32 | 総合政策部 | 人権政策課 | 中央隣保館外壁改修工事 | 冨士見町５０番地１ | ３ケ月 | 建築一式工事 （一般） | Ｂ級 | 外壁のクラック・露筋補修、防水塗装 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 10400
33 | 総合政策部 | 淀江振興課 | 伯耆古代の丘公園管理棟雨樋改修工事 | 淀江町福岡1529 | ３ヶ月 | 板金工事 |  | 管理棟の雨樋改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 4000
34 | 福祉保健部 | 長寿社会課 | 米子市シルバーワークプラザ２階空調設備改修工事 | 錦町１丁目１１０番地 | ４ケ月 | 管工事 | Ａ級 | 空調設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 15700
35 | 福祉保健部 | 福祉政策課 | 米子市福祉保健総合センター１階空調設備改修工事 | 錦町一丁目１３９番地３ | ３か月 | 管工事 | Ａ級 | 空調設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 11000
36 | 経済部 | スポーツ振興課 | 東山球技場会議室空調設置工事 | 車尾661番地1 | ３ヶ月 | 管工事 | Ｂ級 | 空調機設置工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 4466
37 | 経済部 | スポーツ振興課 | 淀江体育館非常灯取替工事 | 淀江町西原805番地 | ４ヶ月 | 電気工事 （一般） | Ｂ級 | 非常灯設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 8700
38 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場スコアボード棟改修建築主体工事 | 車尾633番地1 | ９ヶ月 | 建築一式工事 （一般） | Ａ級 | スコアボード棟建築改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 40000
39 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場照明塔改修工事 | 車尾633番地1 | ９ヶ月 | 塗装工事 （一般） | - | 照明塔塗装改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 137000
40 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場内野スタンド屋根改修工事 | 車尾633番地1 | ６ヶ月 | 建築一式工事 （一般） | Ａ級 | スタンド上屋屋根及び塗装改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 99000
41 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場スコアボード改修電気設備工事 | 車尾633番地1 | １０ヶ月 | 電気工事 （一般） | ＪＶ | スコアボード設備改修工事 | 公募型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 210000
42 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場放送設備改修工事 | 車尾633番地1 | １０ヶ月 | 電気通信工事 | - | 放送設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 110000
43 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場照明設備改修工事 | 車尾633番地1 | １０ヶ月 | 電気工事 （一般） | ＪＶ | 照明設備改修工事 | 公募型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 340000
44 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場場内照明・非常灯改修工事 | 車尾633番地1 | ４ヶ月 | 電気工事 （一般） | Ａ級 | 場内照明・非常灯設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 40000
45 | 経済部 | スポーツ振興課 | 米子市民球場内野グランド排水改修工事 | 車尾633番地1 | ６ヶ月 | 土木一式工事 （一般） | Ａ級 | グラウンド整備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 20000
46 | 経済部 | 観光課 | 米子港かわまちづくり計画土木造成工事その１ | 灘町一丁目地内 | ６ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 進入路造成 L=30ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 25000
47 | 経済部 | 観光課 | 米子港かわまちづくり計画土木造成工事その２ | 灘町一丁目地内 | ６ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 敷地基盤造成 | 総合評価方式 | 第２四半期 | 国補助 | 53000
48 | 経済部 | 観光課 | 皆生温泉海岸遊歩道滞留拠点化工事その１ | 皆生温泉3丁目、4丁目地内 | ６ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 公園整備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 国補助 | 32000
49 | 経済部 | 文化振興課 | 史跡米子城跡園路整備工事 | 久米町地内 | 6か月 | 土木一式工事(一般) | B級 | 園路設置 3工区残（52.5ｍ） | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 18691
50 | 経済部 | 文化振興課 | 史跡米子城跡三の丸広場整備工事 | 久米町地内 | 9か月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 三の丸広場造成、上水・散水設備設置など | 総合評価方式 | 第１四半期 | 国補助 | 131559
51 | 経済部 | 文化振興課 | 史跡米子城跡三の丸広場整備工事うち給水施設撤去工事 | 久米町地内 | 4か月 | 管工事 | B級 | 三の丸広場不使用水道管の閉栓工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 5126
52 | 経済部 | 文化振興課 | 文化ホールホワイエ建具廻りシーリング改修工事 | 末広町 | 2ヶ月 | 防水 |  | ホワイエ窓枠のシーリング改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 1826
53 | 経済部 | 文化振興課 | 淀江文化センター会議室屋上防水工事 | 淀江町西原 | 2ヶ月 | 防水 |  | 会議室屋上部分防水シート改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 2500
54 | 経済部 | 文化振興課 | 福市遺跡斜面崩落対策工事 | 福市地内 | 6か月 | とび・土木・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事（法面保護） | － | 法面崩落対策工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 28171
55 | 経済部 | 文化振興課 | 埋蔵文化財センター旧通学路上屋撤去工事 | 福市２８１番地 | 1ヶ月 | 解体工事 | － | 旧通学路上屋撤去工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 2266
56 | 経済部 | 農林課 | 大山広域農道稲福橋補修工事 | 淀江町稲吉地内 | 6カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 橋りょう補修 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 40380
57 | 経済部 | 農林課 | 古豊千地区水路補修工事その2 | 古豊千地内 | 6カ月 | 土木一式工事（一般） | Ｂ級 | 水路補修工事 L=100m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 15500
58 | 経済部 | 農林課 | 古豊千地区水路補修工事 | 古豊千地内 | 6カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 水路補修工事 L=240m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 38000
59 | 経済部 | 農林課 | 平岡地区水路改修工事 | 淀江町平岡地内 | 5カ月 | 土木一式工事（一般） | Ｃ級 | 水路改修工事 L=60m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 1700
60 | 経済部 | 農林課 | 浦津地区農道舗装工事 | 浦津地内 | 4カ月 | 舗装工事 | － | 舗装工事 L=75m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 県補助 | 1500
61 | 経済部 | 農林課 | 佐陀地区農道舗装工事 | 淀江町佐陀地内 | 4カ月 | 舗装工事 | － | 舗装工事 L=110m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 県補助 | 2000
62 | 経済部 | 農林課 | 上安曇地区農道舗装工事 | 上安曇地内 | 4カ月 | 舗装工事 | － | 舗装工事 L=210m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 県補助 | 1500
63 | 経済部 | 農林課 | 谷池改修工事 | 奈喜良地内 | 6カ月 | 機械器具設置工事（一般） | － | 水利施設改修 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 6000
64 | 経済部 | 農林課 | 大山広域農道歩道設置工事 | 淀江町福岡地内 | 6カ月 | 土木一式工事（一般） | Ｂ級 | 歩道設置工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 17000
65 | 経済部 | 農林課 | 高尾谷溜池浚渫工事 | 淀江町福岡地内 | 5カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 浚渫工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 緊急自然債 | 20000
66 | 経済部 | 水産振興室 | 皆生漁港 物揚場（4-7・4-9）保全工事その２ | 新開4丁目地内 | 6カ月 | 土木一式工事（港湾） | － | 上部工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 60000
67 | 経済部 | 水産振興室 | 皆生漁港 西防波堤保全工事 | 両三柳地先 | 6カ月 | 土木一式工事（港湾） | － | 基礎工事（L＝25.0） | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 国補助 | 145000
68 | 都市整備部 | 建設企画課 | 北公園墓地下水道接続工事 | 米子市彦名町地内 | ４ヶ月 | 管工事 | B級 | 下水道接続工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 起債 | 9500
69 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営白浜住宅ほか空家修繕工事 | 淀江町地内 | ２ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 空き室修繕 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 1950
70 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営西福原住宅ほか空家修繕工事 | 西福原八丁目 | ２ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 空き室修繕 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 2400
71 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営冨士見住宅ほか空家修繕工事 | 冨士見町地内 | ２ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 空き室修繕 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 3800
72 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営加茂住宅11R2棟204号火災修繕工事 | 両三柳地内 | ４ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 火災による復旧修繕 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 20000
73 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営陰田町住宅空家修繕工事 | 陰田町地内 | ２ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 空き室修繕 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 2800
74 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営上福原住宅空家修繕工事 | 皆生温泉四丁目地内 | ２ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 空き室修繕 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 3500
75 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営加茂住宅水道メーター取替工事 | 陰田町地内ほか | ２ケ月 | 管工事 | B級 | 水道メーター取替 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 6927
76 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営尚徳住宅１棟解体撤去工事 | 青木地内 | ３ケ月 | 解体工事 | － | 市営住宅廃止１棟解体 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 13383
77 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営博労町住宅跡地整備工事（仮称） | 博労町二丁目地内 | ３ケ月 | 土木一式工事(一般) | B級 | 跡地整備 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 14108
78 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営錦海町住宅空家修繕工事 | 錦海町二丁目地内 | ２ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 空き室修繕 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 |  | 3700
79 | 都市整備部 | 都市整備課 | 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業 道笑町地区 法面崩壊対策工事 | 美吉地内 | ６ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事（法面保護工） |  | 法面工 L=36m | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 県補助 | 41000
80 | 都市整備部 | 都市整備課 | 単県小規模急傾斜地崩壊対策事業 奥陰田３地区 法面崩壊対策工事 | 陰田町地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 仮設工、土工 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 県補助 | 39000
81 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道上福原両三柳線排水路補修工事 | 西福原六丁目地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 水路改修 L=290m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 38000
82 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道上和田東大篠津１号線排水路整備工事 | 和田町地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 水路整備 L=170m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 22000
83 | 都市整備部 | 都市整備課 | 灘町三丁目地内排水路補修工事 | 灘町三丁目地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｃ級 | 水路改修 L=40m | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 6000
84 | 都市整備部 | 都市整備課 | 樋口川管理道防草工事 | 夜見町地内 | ４ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｃ級 | 防草工 A=500m2 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 3000
85 | 都市整備部 | 都市整備課 | 準用河川中間川改良工事 | 淀江町中間地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 護岸工 L=27m | 総合評価方式 | 第２四半期 |  | 55000
86 | 都市整備部 | 都市整備課 | 準用河川中間川改良工事（その２） | 淀江町中間地内 | ７ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 護岸工 L=20m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 41000
87 | 都市整備部 | 都市整備課 | 政右衛門川改良工事 | 富益町地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 水路工 L=35m | 総合評価方式 | 第２四半期 |  | 75000
88 | 都市整備部 | 都市整備課 | 橋本榎原排水路改良工事 | 榎原地内 | １０ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 水路工 L=50m 樋門工 N=2箇所 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 45000
89 | 都市整備部 | 都市整備課 | 準用河川加茂新川改良工事 | 両三柳地内 | ９ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 護岸工 L=158m | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 100000
90 | 都市整備部 | 都市整備課 | 蓮田川改良工事 | 観音寺地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 水路工 L=42m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 26000
91 | 都市整備部 | 都市整備課 | 船流川改良工事 | 車尾五丁目地内 | ４ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | 水路工 L=30m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 10000
92 | 都市整備部 | 都市整備課 | 尾高地内排水路改良工事 | 尾高地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | 水路工 L=110m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 12000
93 | 都市整備部 | 都市整備課 | 屋敷川改良工事 | 和田町地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｃ級 | 護岸補修工 L=150m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 7000
94 | 都市整備部 | 都市整備課 | 洗川改良工事 | 青木地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | 護岸工 L=10m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 12000
95 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場改良工事その２ | 弥生町地内 | １０ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 歩道改良 一式 | 総合評価方式 | 第１四半期 | 国補助 | 130000
96 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場改良工事その３ | 弥生町地内 | ９ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 歩道改良 一式 | 総合評価方式 | 第１四半期 | 国補助 | 100000
97 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場舗装工事 | 弥生町地内 | ５ケ月 | 舗装工事 | － | 車道（タクシーロータリー内）舗装 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 14000
98 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場昇降路改修工事 | 弥生町地内 | ４ケ月 | 建築一式工事(一般) | Ｂ級 | エレベーター改修に伴う建築等改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 7000
99 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園整備工事 | 目久美町地内 | ９ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 公園整備工事 | 総合評価方式 | 第１四半期 | 国補助 | 78000
100 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園トイレ改築建築主体工事 | 目久美町地内 | ７ケ月 | 建築一式工事（一般） | Ｂ級 | 建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 19400
101 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園トイレ改築機械設備工事 | 目久美町地内 | ７ケ月 | 管工事 | Ｂ級 | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 10000
102 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園トイレ改築電気設備工事 | 目久美町地内 | ７ケ月 | 電気工事（一般） | Ｂ級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 3700
103 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子市都市公園公園施設改築工事その1 | 大篠津町地内ほか | ５ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | 公園施設改築工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 17000
104 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子市都市公園公園施設改築工事その2 | 旗ヶ崎地内ほか | ５ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | 公園施設改築工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 16000
105 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子市都市公園公園施設改築工事その3 | 両三柳 | ５ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | 公園施設改築工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 19000
106 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子市都市公園公園施設改築工事その4 | 皆生温泉四丁目地内ほか | ５ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | 公園施設改築工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 6800
107 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道角盤町通り西線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 角盤町二丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | － | 舗装工L=50ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 10000
108 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道富士見町南東倉吉町線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 角盤町一丁目 | ４ヶ月 | 舗装工事 | － | 舗装工L=50ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 10000
109 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道角盤町通り東線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 角盤町一丁目 | ７ヶ月 | 舗装工事 | － | 舗装工L=120ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 80000
110 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道角盤町１丁目１号線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 角盤町一丁目 | ６ヶ月 | 舗装工事 | － | 舗装工L=110ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 70000
111 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道米子駅目久美町線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 目久美町 | ７ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良L=40ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 40000
112 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道米子駅目久美町線道路整備工事その２（ウォーカブル推進事業） | 目久美町 | ９ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良L=220ｍ | 総合評価方式 | 第１四半期 | 国補助 | 100000
113 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道米子駅目久美町線道路整備工事その３（ウォーカブル推進事業） | 目久美町 | ７ヶ月 | 舗装工事 | － | 舗装工L=220ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 100000
114 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道内浜街道線通学路整備工事（その１） | 大篠津町地内 | ６ケ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 歩道設置L=120ｍ | 総合評価方式 | 第１四半期 | 国補助 | 60000
115 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道内浜街道線通学路整備工事（その２） | 大篠津町地内 | ５ケ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 歩道設置L=80ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 40000
116 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道日野川右岸堤線通学路整備工事 | 古豊千地内 | ５ケ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 歩道設置L=310ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 40000
117 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道佐陀本線通学路整備工事 | 淀江町佐陀地内 | ５ケ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 歩道設置L=100ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 40000
118 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道四軒屋米原３号線通学路整備工事 | 西福原二丁目地内 | ４ケ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 歩道設置L=100ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 20000
119 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道尾高福万線通学路整備工事 | 尾高地内 | ４ケ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 歩道設置L=100ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 20000
120 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道尾高下泉通学路整備工事 | 尾高地内 | ４ケ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | 歩道設置L=160ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 20000
121 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道五千石八幡線舗装補修工事 | 八幡 | ４ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=300ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 緊急自然債 | 15000
122 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道弓ヶ浜中央線舗装改良工事 | 夜見町 | ５ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=350ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 25000
123 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道河崎上彦名線舗装改良工事 | 彦名町 | ５ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=350ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 25000
124 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道富益国鉄東線舗装新設工事 | 富益町 | ４ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=400ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 14000
125 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道島田高田線舗装新設工事 | 高島 | ３ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=80ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 1500
126 | 都市整備部 | 道路整備課 | 吉岡地内法定外道路舗装新設工事 | 吉岡 | ３ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=20ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 1500
127 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道河岡団地１号線ほか１路線舗装補修工事 | 河岡 | ４ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=150ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 7000
128 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道上和田東１０号線舗装補修工事 | 和田町 | ４ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=160ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 4500
129 | 都市整備部 | 道路整備課 | 両三柳地内法定外道路舗装新設工事 | 両三柳 | ４ケ月 | 舗装工事 | - | 舗装工L=80ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 4500
130 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市内道路照明灯LED化工事 | 市内一円 | ３ケ月 | 電気工事（一般） | B級 | 照明灯LED転換N=6灯 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 国補助 | 3000
131 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市内道路照明灯建替工事 | 市内一円 | ４ケ月 | 電気工事（一般） | A級 | 照明灯建替N=10基 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 適正化債 | 15000
132 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大谷町陰田町線道路補修工事 | 陰田町 | ４ケ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良L=80ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 13000
133 | 都市整備部 | 道路整備課 | 淀江町今津地内狭あい道路改良工事 | 淀江町今津 | ４ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=50ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 7000
134 | 都市整備部 | 道路整備課 | 彦名町地内狭あい道路改良工事 | 彦名町 | ４ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=45ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 6000
135 | 都市整備部 | 道路整備課 | 皆生一丁目地内狭あい道路改良工事 | 皆生一丁目 | ３ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=20ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 2500
136 | 都市整備部 | 道路整備課 | 東山町地内狭あい道路改良工事 | 東山町 | ３ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=10ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 1500
137 | 都市整備部 | 道路整備課 | 陰田町地内狭あい道路改良工事 | 陰田町 | ５ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=16ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 9000
138 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道箕１号線改良工事 | 二本木 | ７ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良L=120ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 34000
139 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道下彦名富益新田線改良工事 | 彦名町 | ６ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良L=120ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 18000
140 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道下彦名東２号線ほか１改良工事 | 彦名町 | ５ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良L=95ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 14000
141 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道目久美町長砂町線改良工事 | 美吉 | ５ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良L=90ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 13000
142 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大崎東２５号線改良工事 | 大崎 | ４ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=70ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 6500
143 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大篠津東１号線改良舗装工事 | 大篠津町 | ５ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良L=100ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 12000
144 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大崎東３５号線ほか３改良舗装工事 | 大崎 | ４ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=80ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 6500
145 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道下和田西４号線改良舗装工事 | 和田町 | ４ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良L=20ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 3000
146 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道富益崎津３号線改良舗装工事 | 富益町 | ７ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良L=300ｍ | 総合評価方式 | 第２四半期 | 国補助 | 50000
147 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道皆生新田２丁目７号線水貫川１号橋ほか３橋りょう補修工事 | 皆生新田２丁目地内ほか | ５ケ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 24000
148 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道河岡日下線山本橋橋りょう補修工事 | 河岡地内 | ６ケ月 | 塗装工事 (一般） | － | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 54000
149 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道福市八幡線大仙橋ほか２橋りょう補修工事 | 福市地内ほか | ５ケ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 14000
150 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道亀甲佐陀線外浜橋ほか２橋りょう補修工事 | 淀江町中間地内ほか | ５ケ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 14000
151 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道観音寺１号線観音寺３号橋ほか１橋りょう補修工事 | 観音寺地内ほか | ７ケ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 45000
152 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道昭和町大谷町１号線目久美橋ほか１橋りょう補修工事 | 目久美町地内ほか | ７ケ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 37000
153 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道安倍三柳線改良工事その３ | 両三柳地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 道路改良 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 23000
154 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道安倍三柳線改良工事 | 両三柳地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 道路改良 一式 | 総合評価方式 | 第２四半期 | 国補助 | 60000
155 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道安倍三柳線舗装工事 | 両三柳地内 | ６ヶ月 | 舗装工事 | － | 舗装工 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 100000
156 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道上福原東福原線改良工事 | 東福原五丁目地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ａ級 | 道路改良（函渠工）一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 国補助 | 40000
157 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大篠津西９号線改良工事 | 大篠津町 | ５ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｃ級 | 道路改良 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 7000
158 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道外浜街道線改良工事 | 両三柳地内 | ６ヶ月 | 土木一式工事(一般) | Ｃ級 | 道路改良 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 7000
159 | 下水道部 | 整備課 | 彦名町富益町枝線工事 | 彦名町、 富益町地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=420ｍ 開削 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 44000
160 | 下水道部 | 整備課 | 彦名町富益町枝線その２工事 | 彦名町、 富益町地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=670ｍ 開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 67000
161 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その２工事 | 河崎地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=590ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 110000
162 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その３工事 | 河崎地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=450ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 100000
163 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その４工事 | 河崎地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=340ｍ 推進 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 110000
164 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その５工事 | 河崎地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=360ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 100000
165 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その６工事 | 河崎地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=540ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 130000
166 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その７工事 | 河崎地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=500ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 120000
167 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その８工事 | 河崎地内 | １０カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=610ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 75000
168 | 下水道部 | 整備課 | 河崎枝線その９工事 | 河崎地内 | １０カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=650ｍ 開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 80000
169 | 下水道部 | 整備課 | 両三柳枝線その１０２工事 | 両三柳地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=420ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 85000
170 | 下水道部 | 整備課 | 両三柳枝線その１０３工事 | 両三柳地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=450ｍ 開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 85000
171 | 下水道部 | 整備課 | 両三柳枝線その１０４工事 | 両三柳地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=450ｍ 開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 80000
172 | 下水道部 | 整備課 | 両三柳枝線その１０５工事 | 両三柳地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=320ｍ 開削 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 45000
173 | 下水道部 | 整備課 | 両三柳枝線その１０６工事 | 両三柳地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=430ｍ 開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 55000
174 | 下水道部 | 整備課 | 東倉吉町四日市町ほか枝線工事 | 東倉吉町、四日市町ほか | １０カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=240ｍ 推進 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 75000
175 | 下水道部 | 整備課 | 紺屋町枝線工事 | 紺屋町地内 | １０カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～350 L=380ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 85000
176 | 下水道部 | 整備課 | 陰田町枝線その１３工事 | 陰田町地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=700ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 110000
177 | 下水道部 | 整備課 | 宗像枝線その６工事 | 宗像地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=110ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第２四半期 |  | 67000
178 | 下水道部 | 整備課 | 熊党枝線その７工事 | 熊党地内 | ９カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=250ｍ 推進・開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 65000
179 | 下水道部 | 整備課 | 蚊屋枝線その１２工事 | 蚊屋地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=520ｍ 開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 80000
180 | 下水道部 | 整備課 | 蚊屋枝線その１３工事 | 蚊屋地内 | ８カ月 | 土木一式工事（一般） | Ａ級 | φ150～200 L=490ｍ 開削 | 総合評価方式 | 第１四半期 |  | 78000
181 | 下水道部 | 整備課 | 米子港幹線改築工事 | 安倍 旗ヶ崎七丁目地内 | ６ケ月 | 土木一式工事(一般) | － | 管更生◎600mm L=50m ﾏﾝﾎｰﾙ更生 N=1か所 | 公募型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 50000
182 | 下水道部 | 整備課 | 青木汚水幹線改築工事 | 青木、永江地内 | ４ケ月 | 土木一式工事(一般) | － | 管更生◎350mm L=20m | 公募型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 6000
183 | 下水道部 | 整備課 | 中央第二幹線改築工事 | 西町地内 | ６ケ月 | 土木一式工事(一般) | － | 更生 B2700mm W2430㎜ L=50m | 公募型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 90000
184 | 下水道部 | 整備課 | マンホール蓋改築工事 | 灘町二丁目ほか | ５ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ｃ級 | 蓋取換 20箇所 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 10000
185 | 下水道部 | 整備課 | 県道米子丸山線改良工事に伴う農業集落排水施設移設工事 | 下新印 | ４ケ月 | 土木一式工事(一般) | Ｂ級 | φ200 L=60ｍ 開削 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 15000
186 | 下水道部 | 施設課 | 内浜処理場3,4系循環水ポンプ機械設備改築その2工事 | 安倍300番地 | １０か月 | 機械器具設置工事（下水道施設） | － | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 80000
187 | 下水道部 | 施設課 | 淀江浄化センター自家発電設備改築工事 | 淀江町小波1099番地1 | ２４か月 | 電気工事（一般） | Ａ級 | 電気設備工事 | 公募型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 200000
188 | 下水道部 | 施設課 | 淀江浄化センター計装設備改築工事 | 淀江町小波1099番地1 | １０か月 | 電気工事（下水道施設） | － | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 55000
189 | 下水道部 | 施設課 | 上福原ポンプ場電気設備改築その２工事 | 皆生四丁目10番28号 | １０か月 | 電気工事（下水道施設） | － | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 40000
190 | 下水道部 | 施設課 | 内浜処理場計装設備改築工事 | 安倍300番地 | ８か月 | 電気工事（下水道施設） | － | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 国補助 | 30000
191 | 下水道部 | 施設課 | 皆生処理場沈砂・し渣洗浄装置補修工事 | 皆生温泉三丁目18番2号 | ８か月 | 機械器具設置工事（一般） | － | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 4000
192 | 下水道部 | 施設課 | 内浜処理場浮上装置補修工事 | 安倍300番地 | ８か月 | 機械器具設置工事（下水道施設） | － | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 5000
193 | 下水道部 | 施設課 | 内浜処理場重量濃縮槽掻寄機補修工事 | 安倍300番地 | ８か月 | 機械器具設置工事（下水道施設） | － | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 10000
194 | 下水道部 | 施設課 | 淀江地区農業集落排水施設流量計更新工事 | 米子市内 | ８か月 | 電気工事（下水道施設） | － | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 4500
195 | 下水道部 | 施設課 | 春日地区空調設備設置工事 | 古豊千1210 | ４か月 | 管工事 | Ｂ級 | 空調設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 2000
196 | 下水道部 | 施設課 | 流通団地汚水処理場スクリーン補修工事 | 流通町1416番地2 | ８か月 | 機械器具設置工事（一般） | － | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 7000
197 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 就将小学校防球ネット設置工事 | 愛宕町94番地 | ３ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 就将小学校防球ネット設置工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 |  | 7700
198 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 福生西小学校図書室ほか空調設備改修電気設備工事 | 上福原五丁目4番1号 | ３ケ月 | 電気工事 | B級 | 福生西小学校図書室ほか空調設備改修電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 3454
199 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 伯仙小学校トイレ整備建築主体工事 | 尾高418番地1 | ８ケ月 | 建築一式工事(一般) | A級 | 伯仙小学校トイレ整備建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 58900
200 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 伯仙小学校トイレ整備機械設備工事 | 尾高418番地1 | ８ケ月 | 管工事 | A級 | 伯仙小学校トイレ整備機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 48488
201 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 伯仙小学校トイレ整備電気設備工事 | 尾高418番地1 | ８ケ月 | 電気工事 | B級 | 伯仙小学校トイレ整備電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 9922
202 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 湊山中学校倉庫改築建築主体工事 | 愛宕町84番地 | ４ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 湊山中学校倉庫改築建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 11660
203 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 湊山中学校倉庫改築電気設備工事 | 愛宕町84番地 | ４ケ月 | 電気工事 | B級 | 湊山中学校倉庫改築電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 3245
204 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 湊山中学校駐輪場設置工事 | 愛宕町84番地 | ５か月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 湊山中学校駐輪場設置工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 11000
205 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 淀江中学校建具・スロープ改修及びトイレ整備建築主体工事 | 淀江町西原660番地 | ８ケ月 | 建築一式工事(一般) | A級 | 淀江中学校建具・スロープ改修及びトイレ整備建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 78500
206 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 淀江中学校トイレ整備機械設備工事 | 淀江町西原660番地 | ８ケ月 | 管工事 | A級 | 淀江中学校トイレ整備機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 58289
207 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 淀江中学校トイレ整備電気設備工事 | 淀江町西原660番地 | ８ケ月 | 電気工事 | B級 | 淀江中学校トイレ整備電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 9000
208 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 湊山中学校トイレほか整備建築主体工事 | 愛宕町84番地 | ６ケ月 | 建築一式工事(一般) | A級 | 湊山中学校トイレ整備建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 (トイレ整備と外壁の改修) | 77400
209 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 湊山中学校トイレ整備機械設備工事 | 愛宕町84番地 | ６ケ月 | 管工事 | A級 | 湊山中学校トイレ整備機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 49148
210 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 湊山中学校トイレ整備電気設備工事 | 愛宕町84番地 | ６ケ月 | 電気工事 | B級 | 湊山中学校トイレ整備電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 9295
211 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 弓ヶ浜中学校トイレ整備建築主体工事 | 富益町2070番地 | ５ケ月 | 建築一式工事(一般) | A級 | 弓ヶ浜中学校トイレ整備建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 28500
212 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 弓ヶ浜中学校トイレ整備機械設備工事 | 富益町2070番地 | ５ケ月 | 管工事 | A級 | 弓ヶ浜中学校トイレ整備機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 18601
213 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 弓ヶ浜中学校トイレ整備電気設備工事 | 富益町2070番地 | ５ケ月 | 電気工事 | B級 | 弓ヶ浜中学校トイレ整備電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 4004
214 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 教育支援センター整備建築主体工事 | 車尾四丁目17番9号 | ５ケ月 | 建築一式工事(一般) | B級 | 教育支援センター整備建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 18500
215 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 教育支援センター整備機械設備工事 | 車尾四丁目17番9号 | ５ケ月 | 管工事 | A級 | 教育支援センター整備機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 15829
216 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 教育支援センター整備電気設備工事 | 車尾四丁目17番9号 | ５ケ月 | 電気工事 | B級 | 教育支援センター整備電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 |  | 5544
217 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 箕蚊屋中学校トイレ整備建築主体工事 | 下新印196番地4 | ５ケ月 | 建築一式工事(一般) | A級 | 箕蚊屋中学校トイレ整備建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 34600
218 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 箕蚊屋中学校トイレ整備機械設備工事 | 下新印196番地4 | ５ケ月 | 管工事 | A級 | 箕蚊屋中学校トイレ整備機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 29667
219 | 教育委員会事務局 | こども施設課 | 箕蚊屋中学校トイレ整備電気設備工事 | 下新印196番地4 | ５ケ月 | 電気工事 | B級 | 箕蚊屋中学校トイレ整備電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 国補助 | 7667
220 | こども総本部 | こども相談課 | あかしや受変電設備改修工事 | 夜見町３３０番地３ | ６ケ月 | 電気工事（一般） | Ａ級 | 受変電設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 25300
221 | 教育委員会 | 学校給食課 | 弓ヶ浜共同調理場空調設備改修機械設備工事 | 河崎2701 | 4.5ケ月 | 管工事 | B級 | 空調設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 9970
222 | 教育委員会 | 学校給食課 | 弓ヶ浜共同調理場空調設備改修電気設備工事 | 河崎2701 | 4.5ケ月 | 電気工事 | B級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 |  | 1930