## 令和7年度第４回
令和７年度公共工事発注見通し (第４回)
１ 公表対象 予定価格２００万円以上が見込まれる入札を行う工事発注物件
２ 公表基準日 令和８年１月５日
３ 注意 公表基準日の見通しですので、事情により、この見通しと異なる発注がなされる場合もあります。
整理番号 | 担当部 | 担当課 | 工事名称 | 場所 | 予定 工期 | 工事種別 | 発注区分 | 工事概要 | 入札及び契約の方法 | 発注公表の時期 | 備考 | 概算工事費（千円）
1 | 総務部 | 総務管財課 | 米子ゴルフ場散水ポンプ制御盤改修工事 | 両三柳3192番地2 | 3ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 制御盤改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 5665
2 | 総務部 | 総務管財課 | 本庁舎高圧変圧器改修工事 | 加茂町一丁目１番地 | 6ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 変圧器改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 取り止め | 5258
3 | 総務部 | 防災安全課 | 大高分団車庫改築建築主体工事 | 尾高1757地内 | 6ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 大高分団車庫改築建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 33176
4 | 総務部 | 防災安全課 | 大高分団車庫改築機械設備工事 | 尾高1757地内 | 6ヶ月 | 管工事 | B級 | 給排水設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 2387
5 | 総務部 | 防災安全課 | 大高分団車庫改築電気設備工事 | 尾高1757地内 | 6ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 3267
6 | 総務部 | 防災安全課 | 福米東分団車庫改築建築主体工事 | 西福原6-714-１地内 | 6ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 福米東分団車庫改築建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 30228
7 | 総務部 | 防災安全課 | 福米東分団車庫改築機械設備工事 | 西福原6-714-１地内 | 6ヶ月 | 管工事 | B級 | 給排水設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 4202
8 | 総務部 | 防災安全課 | 福米東分団車庫改築電気設備工事 | 西福原6-714-１地内 | 6ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 5742
9 | 総合政策部 | まちづくり企画課 | 葭津地区農民研修施設外壁改修工事 | 葭津1691番地１ | 3ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 外壁改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3553
10 | 総合政策部 | まちづくり企画課 | 崎津二区集会所外壁改修工事 | 大崎973番地2 | 3ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 外壁改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3777
11 | 総合政策部 | まちづくり企画課 | 灘浜集会所外壁改修工事 | 大篠津町14番地 | 3ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 外壁改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3581
12 | 総合政策部 | 地域振興課 | 住吉公民館和室ほか空調機改修工事 | 旗ヶ崎七丁目１７番３０号 | 3ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 9680
13 | 総合政策部 | 地域振興課 | 夜見公民館和室ほか空調機改修工事 | 夜見町１６７９番地１１ | 3ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 9680
14 | 総合政策部 | 地域振興課 | 尚徳公民館集会室空調機改修工事 | 榎原１３５６番地１ | 3ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4510
15 | 総合政策部 | 地域振興課 | 五千石公民集会室空調機改修工事 | 八幡７０５番地２１ | 3ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 8833
16 | 総合政策部 | 地域振興課 | 大和公民館会議室空調機改修工事 | 淀江町中間５９２番地１ | 3ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調機改修 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 8558
17 | 総合政策部 | 地域振興課 | 河崎公民館トイレ・バリアフリー改修建築主体工事 | 河崎２６２０番地 | 4ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | トイレ・バリアフリー改修建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 6444
18 | 総合政策部 | 地域振興課 | 和田公民館トイレ・バリアフリー改修工事 | 和田町１８２９番地１ | 4ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | トイレ・バリアフリー改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3080
19 | 総合政策部 | 地域振興課 | 夜見公民館トイレ・バリアフリー改修工事 | 夜見町１６７９番地１１ | 4ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | トイレ・バリアフリー改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5949
20 | 総合政策部 | 地域振興課 | 住吉公民館倉庫改築工事 | 旗ヶ崎七丁目１７番３０号 | 4ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 倉庫改築工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4015
21 | 経済部 | 観光課 | 皆生温泉海岸遊歩道滞留拠点化工事 | 皆生温泉四丁目地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 遊歩道整備 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 35200
22 | 経済部 | 観光課 | 皆生温泉海岸遊歩道滞留拠点化工事その2 | 皆生温泉四丁目地内ほか | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 遊歩道整備 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 88000
23 | 経済部 | 観光課 | 米子港かわまちづくり計画土木造成工事その３ | 灘町1丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 55000
24 | 経済部 | 観光課 | 米子港かわまちづくり計画土木造成工事その４ | 灘町1丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 舗装・道路付属物 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 68200
25 | 経済部 | 観光課 | かわまち広場トイレ新築建築主体工事 | 灘町1丁目地内 | 8ヶ月 | 建築一式工事（一般） | A級 | 建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 50820
26 | 経済部 | 観光課 | かわまち広場トイレ新築機械設備工事 | 灘町1丁目地内 | 8ヶ月 | 管工事 | A級 | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 14619
27 | 経済部 | 観光課 | かわまち広場トイレ新築電気設備工事 | 灘町1丁目地内 | 8ヶ月 | 電気工事（一般） | A級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 9526
28 | 経済部 | スポーツ振興課 | 東山公園内排水設備整備工事（外浜工区） | 車尾地内 | 10ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | ◎75～200mm L＝1100m 開削・推進 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 130000
29 | 経済部 | スポーツ振興課 | 東山公園内施設排水設備マンホールポンプ設備工事 | 車尾地内 | 6ヶ月 | 電気工事（下水道） |  | マンホール設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 38000
30 | 経済部 | 文化振興課 | 尾高地内排水路補修工事 | 尾高地内 | 3ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 水路補修工事 L＝４５ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5500
31 | 経済部 | 文化振興課 | 米子城三の丸広場工事 | 久米町地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 三の丸広場整備 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 91210
32 | 経済部 | 文化振興課 | 米子城三の丸広場工事（芝張） | 久米町地内 | 6ヶ月 | 造園工事 |  | 三の丸広場芝張 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 130728
33 | 経済部 | 文化振興課 | 福市斜面崩落対策工事 | 福市地内 | 6ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事（法面（法面保護工）） |  | 斜面保護工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 14462
34 | 経済部 | 文化振興課 | 淀江文化センター非常用電源装置改修工事 | 淀江町西原708番地4 | 6ヶ月 | 電気工事（一般） | A級 | 非常用電源装置の設置 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 26400
35 | 経済部 | 文化振興課 | 米子市美術館空調設備改修工事 | 中町１２番地 | 14ヶ月 | 管工事 |  | 空調設備改修 | 公募型指名競争入札 | 発注済 |  | 239800
36 | 経済部 | 農林課 | 大山広域農道木の実橋補修工事 | 泉地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋りょう補修 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 72490
37 | 経済部 | 農林課 | 上安曇地区水路改修工事 | 上安曇地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 水路改修工事 L＝200m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 18000
38 | 経済部 | 農林課 | 古豊千地区水路補修工事 | 古豊千地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 水路補修工事 L＝180m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 34980
39 | 経済部 | 農林課 | 石州府地区水路改修工事 | 石州府地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 水路改修工事 L＝100m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4070
40 | 経済部 | 農林課 | 吉岡地区水路補修工事 | 吉岡地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 水路補修工事 L＝103m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 7370
41 | 経済部 | 農林課 | 吉岡地区水路改修工事 | 吉岡地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 水路改修工事 L＝30m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 2530
42 | 経済部 | 農林課 | 中西尾地区水路改修工事 | 中西尾地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 水路改修工事 L＝60m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 2530
43 | 経済部 | 農林課 | 高尾谷溜池改修工事 | 淀江町福岡地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 水利施設改修 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 20020
44 | 経済部 | 水産振興室 | 米子市淡水魚試験研究育成施設受変電設備改修工事 | 日吉津村冨吉1275番地1 | 2ヶ月 | 電気工事（一般） | A級 | 受変電設備改修工事一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 20130
45 | 経済部 | 水産振興室 | 崎津漁港船台製作取替工事 | 葭津1866番地1 | 4ヶ月 | 土木一式工事（港湾） |  | 船台製作設置工事一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 2200
46 | 経済部 | 水産振興室 | 皆生漁港護岸突堤保全工事 | 新開四丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（港湾） |  | 護岸突堤修繕工事一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 2750
47 | 経済部 | 水産振興室 | 皆生漁港西防波堤保全工事 | 両三柳地先 | 6ヶ月 | 土木一式工事（港湾） |  | 防波堤修繕工事一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 13200
48 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営河崎住宅50R2棟長寿命化改善建築主体工事 | 河崎1737番地4 | 13ヶ月 | 建築一式工事（一般） |  | 建築主体工事一式 | 公募型指名競争入札 | 発注済 |  | 390500
49 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営河崎住宅50R2棟長寿命化改善機械設備工事 | 河崎1737番地4 | 13ヶ月 | 管工事 | A級 | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 99000
50 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営河崎住宅50R2棟長寿命化改善電気設備工事 | 河崎1737番地4 | 13ヶ月 | 電気工事（一般） | A級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 77000
51 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営河崎住宅3棟解体撤去工事 | 河崎地内 | 3ヶ月 | 解体工事 |  | 解体撤去工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 16500
52 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営住宅空家修繕その1工事 | 米子市内 | 2ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 空家修繕工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3300
53 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営住宅空家修繕その2工事 | 米子市内 | 2ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 空家修繕工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 2860
54 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営住宅空家修繕その3工事 | 米子市内 | 2ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 空家修繕工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 3520
55 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営住宅空家修繕その4工事 | 米子市内 | 2ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 空家修繕工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 3300
56 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営住宅空家修繕その5工事 | 米子市内 | 2ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 空家修繕工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | 発注公表時期の変更 | 2860
57 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営住宅空家修繕その6工事 | 米子市内 | 2ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 空家修繕工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | 発注公表時期の変更 | 3300
58 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営住宅水道メーター取替工事 | 米子市内 | 2ヶ月 | 管工事 | B級 | 水道メーター取替工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5500
59 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営西福原住宅火災報知設備改修工事 | 西福原八丁目9番18号ほか | 2ヶ月 | 消防施設工事 |  | 火災報知設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 2200
60 | 都市整備部 | 住宅政策課 | 市営河崎住宅49R2棟フェンス設置工事 | 河崎1737番地1 | 4ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | フェンス設置工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5500
61 | 都市整備部 | 都市整備課 | 道笑町地区急傾斜地崩壊対策工事 | 道笑町地内 | 7ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事（アンカー工） |  | 鉄筋挿入工一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 31900
62 | 都市整備部 | 都市整備課 | 奥陰田3地区急傾斜地崩壊対策工事その2 | 陰田町地内 | 7ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事（法面（法面保護工）） |  | 法面工一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 80300
63 | 都市整備部 | 都市整備課 | 陰田3地区急傾斜地崩壊対策工事 | 陰田町地内 | 4ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事（法面（法面保護工）） | A級 | 法面工、仮設工一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 20000
64 | 都市整備部 | 都市整備課 | 樋口川防草工事 | 夜見町地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 防草工A＝210m2 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 2970
65 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道西福原新開西2号線側溝改修工事 | 西福原七丁目地内ほか | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 排水構造物工L＝216m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 25300
66 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道美吉2号線側溝改修工事 | 美吉地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 排水構造物工L＝108m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 29700
67 | 都市整備部 | 都市整備課 | 準用河川中間川改良工事 | 淀江町中間地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 護岸工L＝24m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 41800
68 | 都市整備部 | 都市整備課 | 政右衛門川改良工事 | 富益町地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 水路工L＝58m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 110000
69 | 都市整備部 | 都市整備課 | 橋本榎原排水路改良工事その2 | 橋本地内ほか | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 樋門工、ボックスカルバート工一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 35200
70 | 都市整備部 | 都市整備課 | 準用河川加茂新川改良工事 | 両三柳地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 護岸工L＝167m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 89100
71 | 都市整備部 | 都市整備課 | 蓮田川改良工事 | 観音寺地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 水路工L＝215m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 53900
72 | 都市整備部 | 都市整備課 | 尾高地内排水路改良工事その2 | 尾高地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 水路工L＝44m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4950
73 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場改良工事その４ | 弥生町地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 歩道改良一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 77000
74 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場改良工事その５ | 弥生町地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 歩道改良一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 66000
75 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場改良工事その６ | 弥生町地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | シェルター設置一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 79200
76 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場バス待合所新築工事 | 弥生町２番地 | 5ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | バス待合所新築 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 34980
77 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道米子駅目久美町線道路整備工事その６（ウォーカブル推進事業） | 目久美町地内 | 6ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工L＝220m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 46970
78 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道角盤町１丁目１号線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 角盤町一丁目地内 | 6ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工L＝90m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 49500
79 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道本通り東線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 四日市町地内ほか | 7ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工L＝300m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 110000
80 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道昭和町大谷町１号線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 昭和町地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 22990
81 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道昭和町東福原線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 昭和町地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 25960
82 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園整備工事 | 目久美町地内 | 10ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 公園整備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 143000
83 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園トイレ改築建築主体工事 | 目久美町地内 | 7ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 24200
84 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園トイレ改築機械設備工事 | 目久美町地内 | 7ヶ月 | 管工事 | B級 | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 11000
85 | 都市整備部 | 都市整備課 | 目久美公園トイレ改築電気設備工事 | 目久美町地内 | 7ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 取り止め | 4400
86 | 都市整備部 | 都市整備課 | 冨士見２号公園整備工事 | 冨士見町二丁目地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 公園整備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 39600
87 | 都市整備部 | 都市整備課 | 冨士見２号公園トイレ改築建築主体工事 | 冨士見町二丁目地内 | 7ヶ月 | 建築一式工事（一般） | B級 | 建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 19800
88 | 都市整備部 | 都市整備課 | 冨士見２号公園トイレ改築機械設備工事 | 冨士見町二丁目地内 | 7ヶ月 | 管工事 | B級 | 機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 11000
89 | 都市整備部 | 都市整備課 | 冨士見２号公園トイレ改築電気設備工事 | 冨士見町二丁目地内 | 7ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 取り止め | 4400
90 | 都市整備部 | 都市整備課 | 上福原団地公園ほか公園施設改築工事 | 皆生温泉一丁目地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 公園施設改築工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 16500
91 | 都市整備部 | 都市整備課 | 立町西公園ほか公園施設改築工事 | 立町四丁目地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 公園施設改築工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 16500
92 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道下泉5号線側溝改修工事 | 泉地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 排水構造物工L＝70m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4950
93 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大沢川右岸提線ほか１路線防護柵補修工事 | 東福原５丁目地内ほか | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 防護柵設置 L＝700ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 22000
94 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道尾高西１号線舗装補修工事 | 尾高地内 | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝270ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 19800
95 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道弓ヶ浜中央線舗装改良工事 | 夜見町地内 | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝300ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 27500
96 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道弓ヶ浜中央線舗装改良工事（その２） | 富益町地内 | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝300ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 27500
97 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道河崎上彦名線舗装改良工事 | 彦名町地内 | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝200ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 22000
98 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道弓ヶ浜新開線舗装改良工事 | 富益町地内ほか | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝300ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 27500
99 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道富益国鉄東線ほか1路線 市道富益国鉄東線舗装工事 | 富益町地内 | 3ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝300ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 8,000 15,000
100 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市内道路照明灯建替工事 | 市内一円 | 4ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 照明灯建て替え N＝4基 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 6600
101 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市内道路照明灯新設工事 | 市内一円 | 4ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 道路照明灯新設 N＝15基 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 3300
102 | 都市整備部 | 道路整備課 | 彦名町地内狭あい道路改良工事 | 彦名町地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良 L＝30m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3300
103 | 都市整備部 | 道路整備課 | 大崎地内狭あい道路改良工事 | 大崎地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良 L＝20m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 3300
104 | 都市整備部 | 道路整備課 | 八幡地内狭あい道路改良工事 | 八幡地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良 L＝20m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3630
105 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道前地中島2号線改良工事 | 東福原四丁目地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良 L＝40m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 12000
106 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道下彦名富益新田線改良工事 | 彦名町地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良 L＝100m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 5,000 9,000
107 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道下彦名東2号線ほか1改良工事 | 彦名町地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良 L＝100m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 30800
108 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大崎東25号線改良工事 | 大崎地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良 L＝65m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 8250
109 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道安倍三柳線改良工事 | 両三柳地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良 L＝20m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 11000
110 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道上福原東福原線改良工事 | 上福原五丁目地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良 （函渠工） 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 44000
111 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道外浜街道線（浜橋）改良工事うち仮設道路工事 | 両三柳地内 | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 仮設道設置 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 15400
112 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道外浜街道線（浜橋）改良工事うち橋梁撤去工事 | 両三柳地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋梁撤去 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 66000
113 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道外浜街道線（浜橋）改良工事うち通学路整備工事 | 両三柳地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 歩道設置 L＝150m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 33000
114 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大篠津東1号線改良舗装工事 | 大篠津町地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良 L＝100m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 22000
115 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大崎東35号線ほか3改良舗装工事 | 大崎地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良 L＝80m | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 13200
116 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道下和田西4号線改良舗装工事 | 和田町地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良 L＝90m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 22000
117 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道富益崎津3号線改良舗装工事 | 富益町、大崎地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良 L＝300m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 66000
118 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道内浜街道線通学路整備工事（その２） | 大篠津町地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 歩道設置 L＝160ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 77000
119 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道内浜街道線通学路整備工事（その３） | 大篠津町地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 歩道設置 L＝130ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 55000
120 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道日野川右岸堤線通学路整備工事 | 古豊千地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 歩道設置 L＝160m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 71500
121 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道佐陀本線通学路整備工事 | 淀江町佐陀地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 歩道設置 L＝50m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 22000
122 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道道笑町４丁目陽田町２号線ほか１１グリーンベルト設置工事 | 道笑町４丁目ほか | 4ヶ月 | 塗装工事（区画線工） |  | 区画線工 L＝2960ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 16500
123 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道大谷町陰田町線舗装補修工事 | 大谷町地内 | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝220ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 16500
124 | 都市整備部 | 道路整備課 | 下彦名東横線舗装工事 | 彦名町地内 | 3ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝150ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 6600
125 | 都市整備部 | 道路整備課 | 米原地内法定外道路舗装工事 | 米原６丁目地内 | 3ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝200ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 8800
126 | 都市整備部 | 道路整備課 | 車尾地内法定外道路舗装工事 | 車尾５丁目地内 | 3ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝40ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3300
127 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道佐陀本線舗装補修工事 | 淀江町佐陀地内 | 3ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝100ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 7150
128 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道東福原新開東２号線改良工事 | 東福原八丁目地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良 L＝35ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | 発注公表時期の変更 | 3300
129 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道米川右岸堤線ほか１路線防護柵設置工事 | 上後藤３丁目ほか | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 防護柵設置 L=440ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 11000
130 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道車尾日野橋熊党線日野橋補修工事その１ | 車尾・吉岡地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋りょう補修工事 | 公募型指名競争入札 | 発注済 |  | 495000
131 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道車尾日野橋熊党線日野橋補修工事その２ | 車尾・吉岡地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋りょう補修工事 | 公募型指名競争入札 | 発注済 |  | 495000
132 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道上和田東大篠津１号線３号橋ほか３橋りょう補修工事 | 和田町地内ほか | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 15400
133 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道福市八幡線大仙橋ほか２橋りょう補修工事 | 福市地内ほか | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 15400
134 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道河岡２号線小路橋橋りょう補修工事 | 河岡地内 | 5ヶ月 | 塗装工事 （一般） | A級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 49000
135 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道青木団地中央線大川６号橋橋りょう補修工事 | 福市地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 橋りょう補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 29700
136 | 淀江支所 | 地域生活課 | 支所冷却塔改修工事 | 淀江町西原１１２９番地の１ | 6ヶ月 | 管工事 | A級 | 冷却塔の更新 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 13629
137 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 彦名町富益町枝線その３工事 | 彦名町、 富益町地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝340ｍ 開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 41800
138 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 東倉吉町四日市町ほか枝線その２工事 | 東倉吉町、四日市町ほか | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝200ｍ 開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 49500
139 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 宗像枝線その７工事 | 宗像地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝150ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 116600
140 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 宗像枝線その８工事 | 宗像地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝190ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 116600
141 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１０工事 | 河崎地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝540ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 122100
142 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１１工事 | 河崎地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝400ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 70400
143 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１２工事 | 河崎地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝300ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 59400
144 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１３工事 | 河崎地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝520ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 82500
145 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１４工事 | 河崎地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝530ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 119900
146 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１５工事 | 河崎地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200L＝370ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 94600
147 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１６工事 | 河崎地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝530ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 93500
148 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１７工事 | 河崎地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200L＝490ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 100100
149 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１８工事 | 河崎地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝460ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 127600
150 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その１９工事 | 河崎地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝500ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 110000
151 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎枝線その２０工事 | 河崎地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200L＝600ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 119900
152 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 両三柳枝線その１０７工事 | 両三柳地内 | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200L＝200ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 68200
153 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 車尾五丁目枝線その３工事 | 車尾五丁目 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝290ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 80300
154 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 熊党蚊屋枝線工事 | 熊党、蚊屋地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝290ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 135300
155 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 熊党蚊屋枝線その２工事 | 熊党、蚊屋地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝290ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 99000
156 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 蚊屋枝線その１４工事 | 蚊屋地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝120ｍ 推進 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 121000
157 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 二本木ほか枝線工事 | 二本木地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | φ150～200 L＝100ｍ 推進・開削 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 27500
158 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 祇園第一幹線ほか改築工事 | 祇園町二丁目、東町地内ほか | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） |  | 管更生◎500mm L＝50m | 公募型指名競争入札 | 発注済 |  | 39600
159 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 皆生下水処理場送泥管充填工事 | 米原二丁目、錦町三丁目地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 管充填◎250mm L＝300m×2本 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 38500
160 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 車尾皆生幹線ほかマンホール蓋取換工事 | 皆生三丁目、上福原六丁目地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | マンホール蓋取換 N＝12か所 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 6600
161 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 祇園第一幹線ほかマンホール蓋取換工事 | 目久美町、冨士見町地内ほか | 6ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | マンホール蓋取換 N＝14か所 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 6600
162 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 大沢川排水区ほか雨水管渠工事 | 安倍、旗ヶ崎地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | □1500×600 L＝100ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 110000
163 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 大沢川排水区ほか雨水管渠その２工事 | 安倍、旗ヶ崎地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | □1500×600 L＝100ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 110000
164 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 熊党マンホールポンプ場設備工事 | 蚊屋地内 | 8ヶ月 | 電気工事（下水道） |  | マンホールポンプ設備新設工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 25300
165 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 河崎２機場マンホールポンプ場設備工事 | 河崎地内 | 8ヶ月 | 電気工事（下水道） |  | マンホールポンプ設備新設工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 50600
166 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 淀江浄化センター計装設備改築工事 | 淀江浄化センター | 10ヶ月 | 電気工事（下水道） |  | 計装設備の更新 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 42900
167 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 祇園ポンプ場屋根防水改修工事 | 祇園ポンプ場 | 5ヶ月 | 防水工事 |  | 屋根防水の改修 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 6765
168 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 春日地区農業集落排水施設No.3ばっ気撹拌装置補修工事 | 古豊千1210番地 | 7ヶ月 | 機械器具設置工事（下水道） |  | ばっ気撹拌装置の補修 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5093
169 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 成実第１地区農業集落排水施設しさ脱水機更新工事 | 奥谷1144番地2 | 8ヶ月 | 機械器具設置工事（下水道） |  | しさ脱水機の更新 | 工事希望型指名競争入札 | 第１四半期 | 取り止め | 7007
170 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 農集マンホールポンプ場ポンプ更新工事 | 米子市内 | 9ヶ月 | 機械器具設置工事（下水道） |  | 汚水ポンプの更新 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 16500
171 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 流通団地汚水処理場しさ脱水機更新工事 | 流通町1416番地2 | 5ヶ月 | 機械器具設置工事（下水道） |  | しさ脱水機の更新 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4763
172 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 本宮地区農業集落排水施設非常用エンジンポンプ更新工事 | 淀江町本宮427番地 | 7ヶ月 | 機械器具設置工事（下水道） |  | 非常用エンジンポンプの更新 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4400
173 | 上下水道局 | 下水道企画課 | 中島地区雨水排水対策工事 | 中島二丁目地内ほか | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 側溝工 L＝200ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 60500
174 | 上下水道局 | 下水道企画課 | 東福原地区雨水排水対策工事 | 東福原四丁目地内 | 9ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | カルバート工 L＝90ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 143000
175 | 上下水道局 | 下水道企画課 | 福生西地区雨水排水対策工事 | 皆生温泉一丁目地内 | 8ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 管きょ工 L＝220m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 88000
176 | 福祉保健部 | 障がい者支援課 | 米子市心身障害者福祉センター空調設備改修工事 | 皆生３丁目16番20号 | 4ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3981
177 | 福祉保健部 | 福祉政策課 | ４階中会議室空調設備改修工事 | 錦町１丁目１３９番地３ | 4ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 15488
178 | 教育委員会 | こども政策課 | 美保中学校区義務教育学校整備事業に係る造成工事 | 大崎地内 | 24ヶ月 | 土木一式工事（一般） |  | 敷地造成工事 | 公募型指名競争入札 | 発注済 |  | 673800
179 | 教育委員会 | こども施設課 | 彦名小学校受変電設備改修工事 | 彦名小学校 | 5ヶ月 | 電気工事（一般） | A級 | 彦名小学校受変電設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 28000
180 | 教育委員会 | こども施設課 | 淀江小学校放送設備改修工事 | 淀江小学校 | 3ヶ月 | 電気通信工事 |  | 淀江小学校放送設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第２四半期 | 取り止め | 3000
181 | 教育委員会 | こども施設課 | 加茂小学校外壁及び屋上防水改修工事 | 加茂小学校 | 7ヶ月 | 建築一式工事（一般） | A級 | 加茂小学校外壁及び屋上防水改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 88380
182 | 教育委員会 | こども施設課 | 加茂小学校トイレ及び教室ほか改修建築主体工事 | 加茂小学校 | 9ヶ月 | 建築一式工事（一般） | A級 | 加茂小学校トイレ及び教室ほか改修建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 96000
183 | 教育委員会 | こども施設課 | 加茂小学校トイレ及び教室ほか改修機械設備工事 | 加茂小学校 | 8ヶ月 | 管工事 | A級 | 加茂小学校トイレ及び教室ほか改修機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 45831
184 | 教育委員会 | こども施設課 | 加茂小学校トイレ及び教室ほか改修電気設備工事 | 加茂小学校 | 8ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 加茂小学校トイレ及び教室ほか改修電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 9680
185 | 教育委員会 | こども施設課 | 明道小学校トイレほか改修建築主体工事 | 明道小学校 | 9ヶ月 | 建築一式工事（一般） | A級 | 明道小学校トイレほか改修建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 51700
186 | 教育委員会 | こども施設課 | 明道小学校トイレほか改修機械設備工事 | 明道小学校 | 9ヶ月 | 管工事 | A級 | 明道小学校トイレほか改修機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 59573
187 | 教育委員会 | こども施設課 | 明道小学校トイレほか改修電気設備工事 | 明道小学校 | 9ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 明道小学校トイレほか改修電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 8666
188 | 教育委員会 | こども施設課 | 箕蚊屋小学校トイレほか改修建築主体工事 | 箕蚊屋小学校 | 6ヶ月 | 建築一式工事（一般） | A級 | 箕蚊屋小学校トイレほか改修建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 31350
189 | 教育委員会 | こども施設課 | 箕蚊屋小学校トイレほか改修機械設備工事 | 箕蚊屋小学校 | 6ヶ月 | 管工事 | A級 | 箕蚊屋小学校トイレほか改修機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 33527
190 | 教育委員会 | こども施設課 | 箕蚊屋小学校トイレ改修電気設備工事 | 箕蚊屋小学校 | 6ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 箕蚊屋小学校トイレ改修電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5429
191 | 教育委員会 | こども施設課 | 淀江中学校普通教室空調設備設置工事 | 淀江中学校 | 3ヶ月 | 管工事 | B級 | 淀江中学校普通教室空調設備設置工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 3740
192 | 教育委員会 | こども施設課 | 尚徳中学校教室棟トイレほか改修建築主体工事 | 尚徳中学校 | 6ヶ月 | 建築一式工事（一般） | A級 | 尚徳中学校教室棟トイレほか改修建築主体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 29700
193 | 教育委員会 | こども施設課 | 尚徳中学校教室棟トイレ改修機械設備工事 | 尚徳中学校 | 6ヶ月 | 管工事 | A級 | 尚徳中学校教室棟トイレ改修機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 29738
194 | 教育委員会 | こども施設課 | 尚徳中学校教室棟トイレ改修電気設備工事 | 尚徳中学校 | 6ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 尚徳中学校教室棟トイレ改修電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 4400
195 | 教育委員会 | こども施設課 | 箕蚊屋中学校受変電設備改修工事 | 箕蚊屋中学校 | 5ヶ月 | 電気工事（一般） | B級 | 箕蚊屋中学校受変電設備改修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 20000
196 | こども総本部 | こども施設課 | 西保育園園舎解体工事 | 西保育園 | 3ヶ月 | 建築一式工事（解体） |  | 西保育園園舎解体工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 39000
197 | こども総本部 | こども施設課 | 西・ねむの木保育園（仮称）新築建築主体工事 | 西保育園 | 13ヶ月 | 建築一式工事（一般） |  | 西・ねむの木保育園（仮称）新築建築主体工事 | 公募型指名競争入札 | 発注済 |  | 699600
198 | こども総本部 | こども施設課 | 西・ねむの木保育園（仮称）新築機械設備工事 | 西保育園 | 13ヶ月 | 管工事 | A級 | 西・ねむの木保育園（仮称）新築機械設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 140000
199 | こども総本部 | こども施設課 | 西・ねむの木保育園（仮称）新築電気設備工事 | 西保育園 | 13ヶ月 | 電気工事（一般） | A級 | 西・ねむの木保育園（仮称）新築電気設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 120000
200 | こども総本部 | こども施設課 | 米子市福原子育て支援センター空調設備改修工事 | 上福原二丁目２番２号 | 4ヶ月 | 管工事 | B級 | 空調設備工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5170
201 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道元町通り線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 茶町地内ほか | 5ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 舗装工L＝50m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 22000
202 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道昭和町大谷町１号線道路整備工事その２（ウォーカブル推進事業） | 昭和町地内ほか | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 道路改良L＝500m | 工事希望型指名競争入札 | 第３四半期 | 取り止め | 75000
203 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道目久美町８号線道路整備工事（ウォーカブル推進事業） | 目久美町地内 | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工L＝90m | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 32000
204 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 淀江浄化センター汚泥脱水機補修工事 | 淀江浄化センター | 5ヶ月 | 機械器具設置工事（下水道） |  | 汚泥脱水機の補修工事 | 工事希望型指名競争入札 | 発注済 |  | 5000
205 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 農業集落排水マンホールポンプ場水位計更新工事 | 米子市内 | 9ヶ月 | 電気工事（下水道） | - | 水位計の更新 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 |  | 9966
206 | 上下水道局 | 下水道施設課 | 内浜処理場ブロワ設置工事 | 米子市安倍300番地 | 3ヶ月 | 機械器具設置工事（下水道） | - | ブロワ設置及び配管配線 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 |  | 14000
207 | 上下水道局 | 下水道整備課 | 下水道管路施設修繕工事 | 市内一円 | 12ヶ月 | 土木一式工事(維持補修) | - | 下水道管路施設修繕工 １式 ほか | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 72000
208 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道上福原温泉南線側溝改修工事 | 皆生五丁目 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 側溝工 L=200m | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 33000
209 | 都市整備部 | 都市整備課 | 市道道笑町４丁目陽田町２号線側溝改修工事 | 陽田町 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 側溝工 L=40m | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 5000
210 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道夜見鉄工団地線改良工事 | 夜見町地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良 L=51ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 12000
211 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道尾高河岡線改良工事 | 河岡地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良 L=81ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 11000
212 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道下彦名東横１号線改良工事 | 彦名町地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良 L=107ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 15000
213 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道日原石井線改良工事 | 石井地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | C級 | 道路改良 L=60ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 6000
214 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道上後藤西３号線改良工事 | 上後藤五丁目地内 | 5ヶ月 | 土木一式工事（一般） | B級 | 道路改良 L=90ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 10000
215 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道湊山公園線舗装補修工事 | 久米町地内 | 3ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝160ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 20000
216 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道西原亀甲線舗装補修工事 | 淀江町小波地内ほか | 4ヶ月 | 舗装工事 |  | 舗装工事 L＝960ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 36000
217 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道防川西線防護柵補修工事 | 淀江町淀江地内 | 4ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | 防護柵工 L＝430ｍ | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 47000
218 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道等道路維持補修（その１）工事 | 米子市内の日野川以西及び国道９号以北全域ほか | 12ヶ月 | 土木一式工事(維持補修) |  | 道路維持 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 66000
219 | 都市整備部 | 道路整備課 | 市道等道路維持補修（その２）工事 | 米子市内の日野川以東及び国道９号以南全域ほか | 12ヶ月 | 土木一式工事(維持補修) |  | 道路維持 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 65000
220 | 都市整備部 | 道路整備課 | 排水路等維持補修工事 | 米子市内のうち淀江町を除く全域 | 12ヶ月 | 土木一式工事(維持補修) |  | 排水路等維持 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 52000
221 | 都市整備部 | 道路整備課 | 安全施設等維持補修工事 | 米子市全域 | 12ヶ月 | 土木一式工事(維持補修) |  | 安全施設の維持補修 一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 12000
222 | 経済部 | 農林課 | 土地改良施設等維持補修工事 | 米子市全域 | 12ヶ月 | 土木一式工事(維持補修) | - | 道路、水路等維持工事 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | ゼロ債 | 22000
223 | 都市整備部 | 都市整備課 | 米子駅北広場改良工事その７ | 弥生町地内 | 7ヶ月 | 土木一式工事（一般） | A級 | シェルター設置一式 | 工事希望型指名競争入札 | 第４四半期 | 追加 | 98000