## 表紙
公共建築工事様式集(受注者向け)
米子市総務部営繕課

## データ
公共建築工事様式集(受注者向け)の取扱いについて
工事書類作成の省力化を図るため、この様式集を作成した。
下記の青色に情報を入力することで、各様式に情報が反映される。
様式の反映情報が間違いないことを確認した上で、「塗りつぶし(薄い緑)」を解除し、監督員等に提出すること。
書類は、「米子市都市整備部営繕工事執行要領 別表」により、監督員と協議のうえ提出すること。
１ 契約情報
| 工事名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  | 米子市○○町一丁目 |  |  |  | 変更契約
| 工期 | 自 | 2024-04-30 |  |  | 指定部分 | 第１回 | 第２回 | 第３回
|  | 至 | 2024-12-15 |  |  | 2024-08-31
| 請負代金額 | 金 | 22000000 |  | 円 | 10500000
|  | 金 | 2000000 |  | 円 (うち消費税相当額) |  | 0 | 0 | 0
| 契約年月日 |  | 2024-04-30
| 契約保証金 | 金 |  |  | 円
| 発注者 |  | 米子市長 ○○ ○○ |  |  |  | 会計年度 | 支払限度額 | 出来高予定額
| 受注者 |  | 米子市○○町一丁目 |  |  |  | 令和 年度
|  |  | ○○建設株式会社 |  |  |  | 令和 年度
|  |  | 代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | 令和 年度
緯 度
経 度
２ 施工情報
施工体制情報
受注者
| 現場代理人 | ○○ ○○ |  | 000-000-0000 |  | 主任技術者 | □□ □□ | 000-000-0000
| 監理技術者 | △△ △△ |  | 000-000-0000 |  | 追加技術者 | ▽▽ ▽▽ | 000-000-0000
| 専門技術者 | ◇◇ ◇◇ |  | 000-000-0000
| 設計者伝達 | A |  |  |  | E |  | M
| 現場監督員 | ◎◎ ◎◎ |  | 000-000-0000 |  | ○◎ ○◎ | 000-000-0000 | ○○ ◎◎ | 000-000-0000
| 総括責任者 | ◎● ◎● |  | 000-000-0000 |  | ◎◎ ○○ | 000-000-0000 | (構造)
| 工事監理 | A |  |  |  | E |  | M
| 現場監督員 | ◆◆ ◆◆ |  | 000-000-0000 |  | ◇◆ ◇◆ | 000-000-0000 | ◇◇ ◆◆ | 000-000-0000
| 総括監督員 | ▼▼ ▼▼ |  | 000-000-0000 |  | ◆◆ ◇◇ | 000-000-0000 | (構造)
| 発注者 | A |  |  |  | E |  | M
| 一般監督員 | ●● ●● |  | 000-000-0000 |  | ●● ○○ | 000-000-0000 | ○○ ●● | 000-000-0000
| 主任監督員 | ■■ ■■ |  | 000-000-0000
| 総括監督員 | ▲▲ ▲▲ |  | 000-000-0000
３ 支払情報
| 前金払い | 金 | 8800000 |  | 円 | 請求日 | 2024-06-15

## 様式リスト
公共建築工事標準書式 帳票様式リスト
NO | 公共建築工事様式名
契約直後
1 |  | 現場代理人選任(変更)通知書 | 契約検査課HP
2 |  | 主任技術者等選任(変更)通知書 | 契約検査課HP
3 |  | 管理技術者選任(変更)通知書 | 契約検査課HP
4 |  | 電気保安技術者選任届 | （参考）
4-2 |  | 工事経歴書
5 |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | （参考）
6 |  | 火災保険等加入状況報告書 | （参考）
7 |  | 緊急連絡体制
8 |  | 工事実績情報登録報告書 | （参考）
工事開始
9 |  | 技能士通知書 | （参考）
10 |  | 施工体系図 | 契約検査課HP
11 |  | 施工体制台帳 | 契約検査課HP
12 |  | 再下請負通知書 | 契約検査課HP
工事中
13 |  | 使用材料報告書
14-1 |  | 工事材料搬入報告書
14-2 |  | 工事材料搬入一覧表
15-1 |  | 工事関係措置要求書
16-1 |  | 支給材料（貸与品）の受領（借用）書
17-1-1 |  | 協議書
17-1-2 |  | 協議書（情報共有システム）
17-2-1 |  | 協議書（監理委託あり）
17-2-2 |  | 協議書（監理委託あり、情報共有システム）
18-1 |  | 工期延長願
19 |  | 賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
20 |  | 【(仮称) 庁舎改修工事(建築)】に伴う部分使用について（回答）
21 |  | 工事出来形部分等確認願 | 契約検査課HP
22-1 |  | 指定部分完成（修補）通知書
22-2 |  | 指定部分引渡書
23 |  | 現場休止届
24 |  | 休日作業届 | （参考）
25-1 |  | 工事週報 | （参考）
25-2 |  | 月間工程表 | （参考）
事故発生時
建設工事事故発生時の報告の流れ
≪緊急時情報伝達の役割分担≫
事故等 緊急情報 記録メモ
工事中の事故報告書
事故報告書
事故警告書
完成時
26 |  | 工事完成（修補完了）通知書 | 契約検査課HP
27 |  | 工事実績情報登録報告書
28 |  | 引渡書
29 |  | 予備品等引渡通知書
発注者の書類
30 |  | 工事関係者措置要求書
31 |  | 支給材料（貸与品）の引渡し書
32-1 |  | 指示書
32-2 |  | 指示書（情報共有システム）
33 |  | 工事の一時中止（解除）通知書
34 |  | 【(仮称) 庁舎改修工事(建築)】に伴う部分使用について（依頼）
各種試験成績書の書類
絶縁接地抵抗測定成績書
水圧試験成績書
満水試験成績書
通水試験成績書
気密試験成績書
冷暖房測定表
空調用室内測定表

## 4号（参考）
様式営第４号（参考） (建標仕1.3.3関係)
2026-07-01
（監督員）
様
受注者
[5 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
電気保安技術者選任届
| 工事名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
下記の者を上記工事の電気保安技術者に選任したので、公共建築工事標準仕様書(特記仕様書・一般共通事項)により、経歴書を添えて届け出します。
記
氏名
生年月日
最終学歴
卒業年次
| 経験年数 |  |  | 年
電気主任 技術者資格
| 注） | 電気主任技術者資格欄には、第１種、第２種及び第３種電気主任技術者等を記入し、資格者証の写しを添付すること。
（注）＊は、必要により記載する。

## 4-2号
様式営第4-2号 (建標仕1.3.3関係)
工事経歴書
|  |  | 電気保安技術者氏名 | 0
工事歴
| 工事名 |  | 発注者 | 工期 | 役別
| 注 １ | 役別は、主任技術者(建設業法による)、電気保安技術者等の別を記入すること。
| ２ | 期間と役別の期間が異なる場合はその旨記入のこと。
| ３ | 資格者証の写しを添付すること。

## 5号（参考）
様式営第５号（参考） (現場説明書関係)
建設業退職金共済制度の掛金収納書
（監督員）
|  |  |  | ▲▲ ▲▲ | 様
下記工事について、現場説明書(一般事項)別紙-１「８ 建設業退職金共済制度への加入等」により、証紙を購入したので当該掛金収納書を添付して報告します。
2026-07-01
受注者
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
記
| 工 事 名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築) |  |  | 工事場所 | 米子市○○町一丁目
| 契約年月日 |  |  | 2024-04-30 |  | 契約金額 | 金 | 22000000 | 円
| 共済証紙購入金額 |  |  | 金 |  |  | 円
掛金収納書を貼る（契約者から発注者用）
| 注１． |  | 添付する掛け金収納書は中小企業主に雇われる場合は赤色、
大手事業主に雇われる場合は青色

## 6号（参考）
様式営第６号（参考）
火災保険等加入状況報告書
（監督員）
|  |  | ▲▲ ▲▲ | 様
下記工事について、契約約款第５０条第１項の規定に基づき、火災保険等に加入したので、火災保険等(写)を添えて報告します。
2026-07-01
受注者
[5 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
記
| 工事名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  | 米子市○○町一丁目
| 工期 |  | 自 | 2024-04-30
|  |  | 至 | 2024-12-15
| 請負代金額 |  | 金 | 22000000 |  | 円
| ※ １ | 火災保険等の期間は、特記仕様書により引渡し(概ね工期＋30日)までとする。
| ２ | 工期・請負代金の変更により、火災保険等の契約内容に変更が生じた場合は、速やかに変更状況報告書を提出する。
| ３ | 提出は、当該工事着手前とする。

## 7号
様式営第７号 (建標仕1.3.7関係)
緊急連絡体制
令和 年 月 日
（監督員）
|  |  | ●● ●● | 様
受注者
[6 empty] | 現場代理人 印 | ○○ ○○ | 印
工事名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
関 係 官 公 署 | [6 empty] | 会社
消防署 |  | TEL |  |  |  |  | 担当
労基署 | [6 empty] | TEL
病院 |  |  |  |  | 現場代理人 担当 |  | 夜間
警察署
電力会社 |  |  |  |  | TEL |  | 協力会社
水道局 |  |  |  |  | FAX |  | 担当
下水道 |  |  |  |  | 携帯電話 |  | TEL
ガス会社 |  |  |  |  | 主任技術者 担当 |  | 夜間
ＮＴＴ
[5 empty] | TEL |  | 関係業者
[5 empty] | FAX |  | 担当
[5 empty] | 携帯電話 |  | TEL
夜間
監督員
[5 empty] | 担当 |  | 監理業務 受注者
TEL
担当
TEL
施設管理者
担当
TEL

## 8号（参考）
様式営第８号（参考） (現場説明書関係)
工事実績情報登録報告書
（監督員）
|  | ▲▲ ▲▲ | 様
下記工事について、現場説明書(特記事項)別紙-２「10 その他」により、別紙工事カルテ(写)を添付して報告します。
2026-07-01
受注者
[5 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○
記
| 工事名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  | 米子市○○町一丁目
| 工期 |  | 自 | 2024-04-30
|  |  | 至 | 2024-12-15
| 請負代金額 |  | 金 | 22000000 |  | 円

## 9号（参考）
様式営第９号（参考） (建標仕1.5.2関係)
技能士通知書
（監督員）
|  |  | ▲▲ ▲▲ | 様
下記工事について、公共建築工事標準仕様書(特記仕様書・一般共通事項)により当該工事の技能士を下記のとおり選任したので通知します。
2026-07-01
(受注者)
[5 empty] | 現場代理人 |  | ○○ ○○
記
| 工事名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  | 米子市○○町一丁目
| 技能種別 |  | 技能種別 | 氏名 | 会社名 | 資格番号 |  | 備考
| 鉄筋工事 |  | 鉄筋施工
| ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 |  | 型枠施工
| 鉄骨工事 |  | とび
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ及びALCﾊﾟﾈﾙ・押出 成型ｾﾒﾝﾄ板工事 |  | ﾌﾞﾛｯｸ建築
ALCﾊﾟﾈﾙ施工
| 防水工事 |  | 防水施工
| 石工事 |  | 石材施工
| タイル工事 |  | タイル張り
| 木工事 |  | 建築大工
| 屋根及びとい工事 |  | 建築板金
ｽﾚｰﾄ施工
| 左官工事 |  | 左官
| 建具工事 |  | サッシ工
ガラス施工
表装
| ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 |  | ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工
| 塗装工事 |  | 塗装
| 内装工事 |  | 内装仕上施工
| 植栽工事 |  | 造園
| 冷暖房衛生工事 |  | 冷凍空気調和機器施工
建築配管
熱絶縁施工
建築板金
※ この通知書には、地方技能士会で発行する証明書又は技能検定合格書の写し或いは技能士手帳の写しを添付すること。

## 13号
様式営第13号 (現場説明書関係)
使用材料報告書
（監督員）
|  | ●● ●● | 様
当該工事について、現場説明書(一般事項)別紙-１「２ 建設資材等について」により、次の材料を使用するので報告します。
2026-07-01
|  |  | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
| 工事名 | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
材料名 |  | 製造会社又は商標 及 び 所 在 地 | 納入業者 | 品質又は規格 | 備考
※ | 材料は、極力県内産資材を使用すること。また、県内で生産されていない資材を使用する場合は、極力県内取扱業者から購入した資材を使用すること。 なお、県内産以外の資材を購入する場合は、備考欄にその理由を明記すること。

## 14-1号
様式営第14-1号
工事材料搬入報告書
（監督員）
| ●● ●● | 様
工事名 | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
上記工事について、次の材料を現場に搬入し、確認したので報告します。
2026-07-01
|  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
搬 入 年月日 | 品 名 又は材料名 | 品質・規格 又は形状寸法 | 単位 | 数量 | 累計 | 検印 | 摘要
確認
※１ | 品質・規格には、JIS、JAS表示品又は認定材料等である旨を記入する。
２ | 数量については、搬入数量を記入し、摘要欄には不合格品等の経過を記入する。
３ | 設計図書等に検査規定している材料については、監督員は検査を行い検印欄に押印すること。
４ | 確認欄には、監理技術者又は主任技術者が押印する。

## 14-2号
様式営第14-2号
令和 年 月 日
工事材料搬入一覧表
| 工事名 | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
↓監督員が記入
NO | 搬 入 年月日 | 品名又は 材 料 名 | 規格又は 形状寸法 | 確 認 年月日 | 規格の証明等 |  | 監督員の 検査の方法
1 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
2 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
3 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
4 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
5 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
6 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
7 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
8 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
9 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
10 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
11 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
12 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
13 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
14 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
15 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
16 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
17 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
18 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
19 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
20 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
21 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
22 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
23 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
24 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
25 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
26 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
27 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
28 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
29 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
30 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
31 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
32 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
33 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
34 |  |  |  |  | ・工事写真 ・規格証明書 ・納品書等（ ） ・その他資料（ ） |  | ・立会・書面
監督職員検印
上記工事に搬入した全ての工事材料について設計図書に適合していることを確認しました。
[5 empty] | 現場代理人 氏名 | ○○ ○○
[5 empty] | 主任技術者 氏名 | □□ □□

## 15-1号
様式営第15-1号 (約款12条関係)
工事関係措置要求書
(発注者職氏名)
|  | 米子市長 ○○ ○○ | 様
監督員が下記工事の職務の執行につき著しく不適当と認められる者があるので、契約約款第１２条第４項の規定により必要な措置をとられるよう下記のとおり請求します。
2026-07-01
|  |  |  | 受注者 | 所在地 | 米子市○○町一丁目
[5 empty] | 商号又は名称 | ○○建設株式会社
[5 empty] | 代表者名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
| 工事名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  | 米子市○○町一丁目
| 不 適 当 と 認められる者 | 区 分
住 所
氏 名
不適当と認められる理由

## 16-1号
様式営第16-1号 (約款15条関係)
支給材料（貸与品）の受領（借用）書
(発注者職氏名)
|  |  | 米子市長 ○○ ○○ | 様
契約約款第１５条第１項の規定により、下記の工事材料（建築機械器具）を受領（借用）し、同第８項の規定により善良な管理を心がけます。
2026-07-01
[5 empty] | 受注者 | 住 所 |  | 米子市○○町一丁目
[6 empty] | 商号又は名称 |  | ○○建設株式会社
[6 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ | ㊞
記
工事名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
品 目 |  |  | 規 格 |  | 数量 |  | 単位 | 備 考
備考 １ 日本工業規格Ａ４縦長とする。
２ 借用、返納の文字は該当するもののみ記入すること。

## 17号-1-1
協議書
令和 年 月 日
| 監督員 | ●● ●● |  | 様
[5 empty] | 請負者 | ○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
[8 empty] | 現場代理人 | 監理技術者又は 主任技術者
[10 empty] | ← | それぞれ押印をお願いします。
工事又は業務名 | [7 empty] | 工事・業務
協議事項
番 号 |  | 内 容
[10 empty] | ← | 協議事項を記入してください。（概要、理由、対応案 等）
図面等資料が必要な場合は添付してください。
様式 ３ （様式営第17号-1-1）

## 17号-1-2
協議書
令和 年 月 日
| 監督員 | ●● ●● |  | 様
[5 empty] | 請負者 | ○○建設株式会社
代表取締役 ○○ ○○
工事又は業務名 | [7 empty] | 工事・業務
協議事項
番 号 |  | 内 容
[10 empty] | ← | 協議事項を記入してください。（概要、理由、対応案 等）
図面等資料が必要な場合は添付してください。
様式 ３ （様式営第17号-1-2）

## 17号-2-1
協 議 書
令和 年 月 日
| 監督員 | ○○ ○○ |  | 様
工事請負者
[8 empty] | ← | 押印は不要です。
|  |  |  | 工事監理請負者 | （会社名記入）
（代表者名記入）
工事又は業務名 | [5 empty] | 工 事 ・ 業 務
| 下記のとおり協議します。 |  |  |  |  | 現場代理人 | 監理技術者又は 主任技術者
[8 empty] | ← | それぞれ押印をお願いします。（工事請負者）
| 下記のとおり協議します。 |  |  |  |  | 総括監督員 | 現場監督員
[8 empty] | ← | それぞれ押印をお願いします。（工事監理請負者）
協議事項
番 号 |  | 内 容
[8 empty] | ← | 協議事項を記入してください。（概要、理由、対応案 等）
図面等資料が必要な場合は添付してください。
様式８ （営第17号-2-1）

## 17号-2-2
協 議 書
令和 年 月 日
| 監督員 | ○○ ○○ |  | 様
工事請負者
[8 empty] | ← | 押印は不要です。
|  |  |  | 工事監理請負者 | （会社名記入）
（代表者名記入）
工事又は業務名 | [5 empty] | 工 事 ・ 業 務
協議事項
番 号 |  | 内 容
[8 empty] | ← | 協議事項を記入してください。（概要、理由、対応案 等）
図面等資料が必要な場合は添付してください。
様式８ （営第17号-2-2）

## 18-1号
様式営第18-1号 (約款21条関係)
規則第６号(第41条関係)
工期延長願
（発注者職氏名）
| 米子市長 ○○ ○○ | 様
下記工事について、下記の理由により、工事延長を申請します。
2026-07-01
|  |  | 受注者 | 住 所 | 米子市○○町一丁目
|  |  |  | 商号又は名称 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
記
工事名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
工事場所 |  | 米子市○○町一丁目
契約月日 |  | 2024-04-30
工期 | 自 | 2024-04-30
| 至 | 2024-12-15
延長工期 | 自 | 令和 年 月 日
| 至 | 令和 年 月 日
理由
（注）必要により下記書類を添付すること。
a 工程表（契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の3工程を対象させ、詳
細に記入）
b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照
し最寄気象台等の証明等をうけること。
c 写真、図面等
理由は詳細に記入すること
平成 年 月 日
（受注者） 印

## 19号
様式営第19号 (約款25条関係)
(仮称) 庁舎改修工事(建築)
賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
(発注者職氏名)
|  | 米子市長 ○○ ○○ | 様
現在施工中の下記工事について、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたので、契約約款第２５条第１項の規定により請負代金額を変更されるよう請求します。 また、変更前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日を確定したく下記のとおり協議します。
2026-07-01
|  |  |  | 受注者 | 住 所 | 米子市○○町一丁目
[5 empty] | 商号又は名称 | ○○建設株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 印
記
工事名 |  |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
工事場所 |  |  |  | 米子市○○町一丁目
工期 |  |  | 自 | 2024-04-30
|  |  | 至 | 2024-12-15
請負代金額 |  |  | 金 | 22000000 |  | 円
契約年月日 |  |  |  | 2024-04-30
| 確認予定年月日 |  | 令和 年 月 日
上記確認予定年月日については、承諾します。
(受注者)
○○建設株式会社
|  | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 様
[5 empty] | (総括監督員) | ▲▲ ▲▲ | 印

## 20号
様式営第20号 (約款33条関係)
令和 年 月 日
（発注者職氏名）
| 米子市長 ○○ ○○ | 様
|  | 受注者 | 住 所 | 米子市○○町一丁目
|  |  | 商号又は名称 | ○○建設株式会社
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ |  | 印
|  | (仮称) 庁舎改修工事(建築) | に伴う部分使用について(回答)
令和 年 月 日付 第 号で依頼のありましたこのことについて、同意します。

## 22-1号
様式営第22-1号 (約款38条関係)
指定部分完成（修補）通知書
（発注者）
| 米子市長 ○○ ○○ | 様
下記工事の指定部分は、 | 2024-08-31 |  | をもって完成したので契約約款第３８条第１項の規定に
基づき通知します。
2026-07-01
|  |  | 受注者 | 住 所 | 米子市○○町一丁目
|  |  |  | 商号又は名称 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
記
工 事 名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
工事場所 |  | 米子市○○町一丁目
工 期 | 自 | 2024-04-30
| 至 | 2024-12-15
請負代金額 | 金 | 22000000 |  | 円
指定部分工期 | 自 | 2024-04-30
| 至 | 2024-08-31
指定部分に対する請負代金額 | 金 | 10500000 |  | 円
（注） | 国債工事の場合は、出来高予定額を記入すること。

## 22-2号
様式営第22-2号 (約款38条関係)
指定部分引渡書
（発注者）
| 米子市長 ○○ ○○ | 様
下記工事の指定部分を契約書第３８条に基づき引渡します。
2026-07-01
|  |  | 受注者 | 住 所 | 米子市○○町一丁目
|  |  |  | 商号又は名称 | ○○建設株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
記
工事名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
指定部分 |  | 米子市○○町一丁目
全体工期 | 自 | 2024-04-30
| 至 | 2024-12-15
指定部分に係る 工期 | 自 | 2024-04-30
| 至 | 2024-08-31
請負代金額 | 金 | 22000000 |  | 円
指定部分に係る 請負代金額 | 金 | 10500000 |  | 円
指定部分に係る 検査年月日 | 令和 年 月 日

## 23号
様式営第23号（参考）
令和 年 月 日
（監督員）
|  | ●● ●● | 様
統括安全衛生責任者
印
現場休止届
工 事 名 | 建築 | ： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 電気 | ：
| 機械 | ：
| 昇降機 | ：
月
日
休 止 期 間 | 曜 日
予 定
| 職務 |  |  | 氏名 |  | ＴＥＬ |  |  | 備 考
休 止 中 | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○ |  | 000-000-0000
緊急連絡先 | 監理(主任)技術者 |  |  |  | □□ □□ |  | 000-000-0000
監 督 員 | 一般監督員 |  |  |  | ●● ●● |  | 000-000-0000
| 主任監督員 |  |  |  | ■■ ■■ |  | 000-000-0000
| 総括監督員 |  |  |  | ▲▲ ▲▲ |  | 000-000-0000
保 安 体 制

## 24号（参考）
様式営第24号（参考）
休日、夜間における作業提出書
届出年月日
工事名： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
監督員： | 営繕課 | ●● ●● |  | 様 |  | 現場代理人 | ○○ ○○
[6 empty] | 主任技術者 | □□ □□
| 作業種別 |  | □ | 休日 | □ | 夜間
作業理由
| 作業期間 | 令和 年 月 日（ ）～令和 年 月 日（ ）
| 作業時間 | ： ～ ：
作業内容
作業人員
作業責任者
| 課長 | 担当課長補佐 | 担当職員 |  | 起案者 |  | 監督員 | 現場代理人

## 25-1号（参考）
様式営第25-1号（参考）
工事週報 | [11 empty] | 令和 年 月 日 |  |  | N0.
実施工程表 | [7 empty] | (仮称) 庁舎改修工事(建築) | 工事
施工報告 | [7 empty] | 受注者 |  | ○○建設株式会社
|  |  | 区 分 |  |  | 工 事 週 報 | 実施工程表（今週） |  |  |  | 実施工程表（来週） |  | 施 工 報 告 |  |  | 資料 の 有無
施工場所 |  |  | 月／日 | [9 empty] | ※報告は一工程終了毎とする。
|  |  | 曜 日 | [9 empty] | （確認内容も含めて記載する。）
騒音・振動等
打合せ○ 検査△
天気(記号)
○ 晴 | ◎ 曇 | ● 雨 | ＊ 雪 | 気温 | 高・低 |  | 【キープラン】 | [5 empty] | 上記の内容について確認した ので報告します。
記 事 | [12 empty] | 主任技術者
[13 empty] | 氏 名 | □□ □□
（検査項目等記載）

## 25-2号（参考）
様式営第25-2号（参考）
| 月度 |  | 工事名 | [34 empty] | Ｎｏ．
(仮称) 庁舎改修工事(建築)
月間工程表 |  |  |  | 受注者 |  | ○○建設株式会社 | [24 empty] | 作成日： 令和 年 月 日
| 月 | 月 | [31 empty] | 工 期 | 自 | 2024-04-30
施工場所 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 至 | 2024-12-15
| 曜 日 | [34 empty] | 記 事
キ ー プ ラ ン
施 工 図
施 工 計 画 書
進 捗 状 況
[35 empty] | 今 月（累計） |  | 来 月（累計）
主 要 行 事 | [32 empty] | 予 定
[36 empty] | ％ |  | ％
実 施
[36 empty] | ％ |  | ％

## 別紙１報告の流れ
別紙 1
建設工事事故発生時の報告の流れ
○建設工事事故が発生した場合は、まず、電話等で契約検査課に第1報【様式-1】を入れるとともに、速やかに
事故報告書【様式-2】を提出する。
○工事関係者の死亡または第三者に被害を及ぼした事故については、市長、副市長報告および報道
機関への資料提供【様式-3】を行う。
|  | 他施設に |  |  |  |  | 労働基準監督署
施設管理者 |  | 影響が有る場合 | 受 注 者 |  | 労災等発生時 |  | ○連絡先
・米子労働基準監督署
|  |  |  | ○文書による改善指示【様式-４】 |  |  | 0859-34-2231
|  |  |  | ・労働災害、公衆災害 |  |  | （夜間・休日の場合は、留守
・警察署 ・消防署（病院） |  | 状況に応じて |  | ・受注者の責による事故 |  |  | 番メッセージが案内する職員
の公用携帯番号へ連絡する）
〇改善指示を受け受注者より改善計画を提出
所 管 課 （●工事担当課）
契約検査課（合議）
※に記載した例のように緊急を要し、 | [5 empty] | 指名停止措置の検討
社会的影響が大きい場合に報告 |  |  |  |  | 事故報告書の提出（速やかに）
（電話あるいはファクシミリ等）（第1報） |  |  |  |  | 【様式-２】
【様式-１】 | [5 empty] | 指名停止等関係DBに入力（契約検査）
・事故報告書（様式２）
・関係資料
主管課部長
関 係 課 |  |  |  | □県への報告有無
●都市整備・道路整備：道路企画課安全施設担当へ連絡
●整備課：水環境保全課へ連絡
例） |  |  |  | ●農林課：事後報告：西部総合事務所農林局地域整備課
上下水道等に損傷を与えた場合で |  |  |  | （工事事故が国県補助事業が確認するため
報道機関へ資料提供する場合は、 |  |  |  | ●建築関係は不要
「下水道部・水道局」 |  |  |  | ●地籍課：県庁農地・水保全課へ連絡（追加）
※部長と協議し報告の是非を決定
例）
・工事関係者が死亡
・第三者に被害（死傷又は資産に損害等）
|  |  |  | 【様式３】 | ・その他必要と認められる場合
・市長・副市長・総務部長 報告
・報道機関資料提供
事故発生

## 別紙２役割分担
別紙２
≪緊急時情報伝達の役割分担≫
現 場
情報収集
| 【担当部局】 |  |  | 現場連絡班
情報伝達
| 担当部長 |  | 報 告 | 連絡責任者 |  |  | 指 示 | 資料作成班
（課長）
情報伝達
契約検査課 指名停止措置の検討
|  |  |  | 情報伝達責任者 |  |  | 情報提供 | 報道機関
|  | 報 告 |  | （担当課長補佐） |  |  |  | 関係機関 等
【３階対応】
指名停止措置の検討
情報伝達
市長・副市長
総務部長
| 担 当 |  | 責任者 |  | 役 割
| 連絡責任者 |  | 課長 |  | 情報伝達全体の総括、部長への連絡
| 情報伝達責任者 |  | 課長補佐 |  | マスコミ対応、本庁及び関係機関への連絡
| 現場連絡班 |  | 係長・主任 |  | 現場のやりとり
| 資料作成班 |  | 係長・主任 |  | 資料の作成
監督員現場へ
工事発注：●●担当
工事発注：●●担当
又は応援：●●担当

## 様式１
様式 -1
事故等 緊急情報 記録メモ （第 報）
令和 年 月 日（ ） |  |  |  | 午前 ・ 午後 時 分
送信先 | （所属）
（氏名）
送信元 | （所属） |  | 部 |  | 課
（氏名）
| （連絡先） | 電話
FAX
meil:
情報 | □道路 □河川 □公園 □下水道 |  |  |  | 工事名・受注者
□その他（ ）
現地 |  | 確認済・未確認
確認
情 報 内 容
事 故 等 発 生 日 時 |  | 令和 年 月 日（ ） 午前 ・ 午後 時 分頃
場 所
事 故 等 発 生 状況時
けが人の有無 及 び けがの状況 |  | 有（ 人） ・ 無
（ ）
そ の 他 特記事項

## 様式２
様式-２
工事中の事故報告書
課
1 工事内容
項目 | 内 容
工事名 | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
工事場所 | 米子市○○町一丁目
工期 | 着工： | 2024-04-30 | 完成： | 2024-12-15
請負代金額 | 金 円
受注者連絡先
現場代理人 | ○○ ○○
主任技術者又は監理技術者 | □□ □□
概要
2 事故概要
項目 | 内 容
発生日時 | 令和 年 月 日（ 曜日）午前 ・ 午後 時 分頃
事故発生場所
気象状況
事故発生当日の
作業内容
事故原因
被害状況
第三者の被害の有無 | 有 ・ 無
被害者
事故発生後の
受注者の措置
３ 担当課の対応
○警告書発送の有無
注）事故の概要がわかる図面等を添付すること。

## 様式3
様式-３
|  |  | 日時 |  | 令和 年 月 日
時 分 現在
担当課
担当者
電話（内線）
事故報告書（第 報）
表 題
1 事故発生状況
事故発生日時 | 令和 年 月 日（ 曜日）午前 ・ 午後 時 分頃
場所
事故発生状況
けが人の有無 及 び けがの状況 | 有（ 人） ・ 無
（ ）
その他 特記事項
2 工事概要
工事名 | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
工事場所 | 米子市○○町一丁目
工期 | 着工： | 2024-04-30 |  | 完成： | 2024-12-15
受注者 | 米子市長 ○○ ○○
工事概要

## 様式４警告書
様式-４
事故警告書
令和 年 月 日
○○建設株式会社 |  |  |  | ●●●部 ●●●課
代表取締役 ○○ ○○ |  |  |  | 監督員：職氏名
1 工事内容
項目 | 内 容
工事名 | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
工事場所 | 米子市○○町一丁目
工期 | 着工： | 2024-04-30 |  | 完成： | 2024-12-15
請負代金額 |  | 金 | 22000000 |  |  | 円
受注者連絡先 | ○○ ○○
現場代理人 | □□ □□
主任技術者又は監理技術者
概要
2 事故概要
項目 | 内 容
発生日時 | 令和 年 月 日（ 曜日）午前 ・ 午後 時 分頃
事故発生場所
気象状況
事故発生当日の
作業内容
事故原因
被害状況
第三者の被害の有無 | 有 ・ 無
被害者
事故発生後の
受注者の措置
３ 担当課の警告内容

## 27号
様式営第27号 (現場説明書関係)
工事実績情報登録報告書
（発注者職氏名）
|  | 米子市長 ○○ ○○ | 様
令和 年 月 日付けをもって工事完成した下記工事について、現場説明書(特記事項)別紙-２「10 その他」により、別紙工事カルテ(写)を添付して報告します。
2026-07-01
|  |  |  | 受注者 | 住 所 |  | 米子市○○町一丁目
[5 empty] | 商号又は名称 |  | ○○建設株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
記
| 工事名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  | 米子市○○町一丁目
| 工期 |  | 自 | 2024-04-30
|  |  | 至 | 2024-12-15
| 請負代金額 |  | 金 | 22000000 |  | 円

## 28号
様式営第28号（参考）
引渡書
（発注者職氏名）
|  |  | 米子市長 ○○ ○○ | 様
下記の工事を契約約款第３１条第３項に基づき引渡します。
2026-07-01
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 米子市○○町一丁目
[6 empty] | 商号又は名称 | ○○建設株式会社
[6 empty] | 代表者氏名 | 代表取締役 ○○ ○○ | 印
記
| 工事名 |  |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  |  | 米子市○○町一丁目
| 工期 |  |  | 自 | 2024-04-30
|  |  |  | 至 | 2024-12-15
| 請負代金額 |  |  | 金 | 22000000 |  | 円
| 検査年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
| （注） | 提出日は、引渡の日付とする。

## 29号
様式営第29号（参考）
令和 年 月 日
（監督員）
|  | ●● ●● | 様
現場代理人
[5 empty] | ○○ ○○ | 印
予備品等引渡通知書
| 工事名 | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等を別紙内容により
引き渡し致します。
令和 年 月 日
現場代理人
|  | ○○ ○○ | 様
上記工事において工事完成図書・鍵・工具・予備品等（別紙内容による）を
受領致しました。
（監督職員）
[5 empty] | ●● ●● | 印

## 30号
様式営第30号 (約款12条関係)
(番号)
令和 年 月 日
工事関係者措置要求書
(受注者)
○○建設株式会社
|  | 代表取締役 ○○ ○○ | 様
(発注者職氏名)
[6 empty] | 米子市長 ○○ ○○ | 印
工事の施工又は、管理につき著しく不適当と認められる者があるので、契約約款第１２条第１項及び第２項の規定により必要な措置をとられるよう下記のとおり請求します。
記
| 工事名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  | 米子市○○町一丁目
| 不 適 当 と 認められる者 | 区 分
住 所
氏 名
不適当と認められる理由

## 31号
様式営第31号 (約款15条関係)
支給材料（貸与品）の引渡し書
(受注者)
○○建設株式会社
|  | 代表取締役 ○○ ○○ | 様
下記の工事材料（建築機械器具）について、契約約款第１５条第１項の規定により支給（貸与）します。
2026-07-01
(発注者職氏名)
[7 empty] | 米子市長 ○○ ○○ | ㊞
記
工事名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
品 目 |  | 規 格 |  | 数量 | 単位 | 備 考
備考 １ 日本工業規格Ａ４縦長とする。
２ 借用、返納の文字は該当するもののみ記入すること。

## 32号-1
営起第 号-1
令和 年 月 日
請負者
様
[6 empty] | 米子市営繕課長 ○○ ○○ | 前田 真二
以下の事項について指示しますので、よろしくお取り計らいください。
指示書
工事又は業務名 | [6 empty] | 工事 ・ 業務
監督員 |  |  | 所属： | 総務部営繕課 | 職氏名：
番号 |  | 指 示 事 項
様式 ５（様式32号-1）

## 32号-2
令和 年 月 日
請負者
様
[6 empty] | 米子市営繕課長 ○○ ○○ | 前田 真二
以下の事項について指示しますので、よろしくお取り計らいください。
指示書
工事又は業務名 | [6 empty] | 工事 ・ 業務
監督員 |  |  | 所属： | 総務部営繕課 | 職氏名：
番号 |  | 指 示 事 項
様式 ５（様式32号-2）

## 33号
様式営第33号 (約款20条関係)
(番号)
令和 年 月 日
工事の一時中止（解除）通知書
(受注者)
○○建設株式会社
|  | 代表取締役 ○○ ○○ | 様
(発注者職氏名)
[7 empty] | 米子市長 ○○ ○○ | ㊞
契約約款第２０条第１項又は第２項の規定により、次のとおり工事の全部（一部）の施工を一時中止（解除）します。
記
| 工事名 |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事名 |  | 米子市○○町一丁目
| 工期 | 2024-04-30 |  | から | 2024-12-15 |  | まで
| 工事一時中止期間 |  |  | から |  |  | まで
| （解除年月日） | 又は発注者の指定する日まで
理由
備考 １ 日本工業規格Ａ４縦長とする。
２ 借用、返納の文字は該当するもののみ記入すること。

## 34号
様式営第34号 (約款33条関係)
(番号)
令和 年 月 日
|  |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築) | に伴う部分使用について(依頼)
（受注者）
○○建設株式会社
|  |  | 代表取締役 ○○ ○○ | 様
(発注者職氏名)
[7 empty] | 米子市長 ○○ ○○ | 印
このことについて、下記部分については引渡し前に使用する必要があるので、部分使用についてご同意していただくようお願いします。
記
| 工事名称 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
| 工事場所 |  |  | 米子市○○町一丁目
| 工 期 |  | 2024-04-30 |  | から | 2024-12-15 |  | まで
部分使用の範囲
| 部分使用の期間 |  | 令和 年 月 日 |  | から | 令和 年 月 日 |  | まで
部分使用の理由

## 標営5-1号
様式標営第5-1号 (標準仕様書電気1.5.4関係)
|  |  | 絶 縁 |  | 抵 抗 測 定 成 績 表
接 地
令和 年 月 日
[6 empty] | 現場代理人 | ○○ ○○ |  | ㊞
工 事 名 |  |  | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
測定年月日 |  |  | 令和 年 月 日
|  |  | （天候 ） |  | （温度 ℃） |  | （湿度 ％）
測 定 器 |  |  | 絶縁抵抗計：
製 作 所
製作番号
電 圧
|  |  |  | ボルト最大測定値 |  |  |  | ＭΩ
接地抵抗計：
製 作 所
製作番号
型 式
|  |  |  | ボルト最大測定値 |  |  |  | Ω
測 定 者 |  |  |  |  | ㊞
立 会 者 |  |  |  |  | ㊞
[9 empty] | 様式標営第5-1号 | No.２
絶縁抵抗
分 電 盤 別 | 回 路 番 号 |  | 開閉器 容 量 | 負 荷 容 量 | 承口数 | 絶縁抵抗測定値ＭΩ |  | 最小許容 | 判定 | 備考
絶縁抵抗
[6 empty] | 線 間 | 線：大地間 | ＭΩ
[9 empty] | 様式標営第5-1号 | No.３
接地抵抗
接地箇所 |  | 接地種別 |  | 接地抵抗測定値 |  | 最大許容接地抵抗 |  | 判定 | 備考

## 標営5-2号
様式標営第5-2号 (標準仕様書機械2.9関係)
水 圧 試 験 成 績 書
令和 年 月 日
|  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
工 事 名 称 ： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
系 統 名 ：
試 験 者 ：
立 会 者 ：
試 験 機 器 ：
試験規定値 ： | 圧力 | Mpa以上 | 保持時間 | 分以上
試験年月日 | 対象箇所 | 試験圧力 | 開始時～終了時 | 良否 | 備考
（注記） 測定箇所は、別図による。

## 標営5-3-1号
様式標営第5-3-1号 (標準仕様書機械2.9関係)
満 水 試 験 成 績 書
令和 年 月 日
|  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
工 事 名 称 ： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
系 統 名 ：
試 験 者 ：
立 会 者 ：
試 験 機 器 ：
試験規定値 ： | 圧力 | Mpa以上 | 保持時間 | 分以上
試験年月日 | 対象箇所 | 試験圧力 | 開始時～終了時 | 良否 | 備考
（注記） 測定箇所は、別図による。

## 標営5-3-2号
様式標営第5-3-2号 (標準仕様書機械2.9関係)
通 水 試 験 成 績 書
令和 年 月 日
|  | 現場代理人 | ○○ ○○
工 事 名 称 ： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
系 統 名 ：
試 験 者 ：
立 会 者 ：
試 験 方 法 ： | （色水、固形物流下等）
試験年月日 | 対象箇所 |  | 良否 | 備考
（注記） 測定箇所は、別図による。

## 標営5-4号
様式標営第5-4号 (標準仕様書機械2.9関係)
気 密 試 験 成 績 書
令和 年 月 日
|  |  | 現場代理人 | ○○ ○○
工 事 名 称 ： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
系 統 名 ：
試 験 者 ：
立 会 者 ：
試 験 機 器 ：
試験規定値 ： | 圧力 | Mpa以上 | 保持時間 | 分以上
試験年月日 | 対象箇所 | 試験圧力 | 開始時～終了時 | 良否 | 備考
（注記） 測定箇所は、別図による。

## 標営5-5-1号
様式標営第5-5-1号 (標準仕様書機械1.3関係)
冷 暖 房 測 定 表
令和 年 月 日
|  |  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
工 事 名 称 ： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
系 統 名 ：
測 定 者 ：
立 会 者 ：
測 定 機 器 ：
目 標 値 ： | 室温 ℃
室 名 | 測定年月日 | 測定時刻 | 外気温度 | 室 温 場所① | 室 温 場所② | 室 温 場所③ | 備考
測定開始時
15分後
測定開始時
測定開始時
測定開始時
（注記） 測定箇所は、別図による。

## 標営5-5-2号
様式標営第5-5-2号 (標準仕様書機械1.3関係) (参考様式；総合試運転調整の記録は独自に作成するものとする）
空 調 用 室 内 測 定 表
令和 年 月 日
|  |  | 現場代理人 |  | ○○ ○○
工 事 名 称 ： | (仮称) 庁舎改修工事(建築)
系 統 名 ：
測 定 者 ：
立 会 者 ：
測 定 機 器 ：
目 標 値 ： | 室温 ℃ |  | 湿度 %RH
室 名 |  |  | 外気温湿度 |  | 室内温湿度
測定位置 | 測定年月日 | 測定時刻 | ℃ | ％RH | ℃ | ％RH | 備考
測定開始時
15分後
測定開始時
測定開始時
測定開始時
（注記） 測定箇所は、別図による。