## 表紙
当初設計
令和7年度工事 |  | 部長 課長 担当課長補佐 主任 設計
米子市西保育園旧園舎解体工事
| 工事場所 | ： | 米子市錦町三丁目92番地７
| 工期 | ： | 契約日～ | 令和7年9月26日
|  | 金： |  |  | 円
米 子 市

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 監理事務所補正あり
式
現場管理費
| 1 |  |  | 産廃処分税計上
式
一般管理費等
| 1 |  |  | 契約保証費計上
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
米 子 市

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
米 子 市

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
一般工事
1
式
発生材等処分費
1
式
計
米 子 市

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
一般工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
園舎解体工事
1
式
冷暖房設備
1
式
発生材処理
1
式
計
米 子 市
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
発生材等処分費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処分費
1
式
計
米 子 市

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
一般工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体養生 | 足場＋防音シート
871
㎡
仮設材運搬
871
㎡
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
一般工事 |  | 園舎解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜園舎解体＞ | 石綿含有物を除く
内部造作選別解体 | 造作家具・照明器具・換気設備・配
| 線・配管類共 集積・積込共 | 638
㎡
躯体解体撤去 | 基礎共
(RC造) | 手こわし・機械併用 集積・積込共 | 638
㎡
＜外部解体＞ | 石綿含有物を除く
ﾃﾗｽ屋根・庇撤去 | 基礎含む 集積・積込共
29.6
ｍ
1階ﾃﾗｽ撤去 | 基礎含む 集積・積込共
104
㎡
ﾌﾟｰﾙ解体 | 仕上材・基礎・土間・配管等含む
| 集積・積込共 | 1
か所
足洗い場撤去 | 仕上材・基礎・土間・配管等含む
| 集積・積込共 | 1
か所
外部階段撤去 | 集積・積込共
1
か所
玄関ﾎﾟｰﾁ撤去 | 集積・積込共
21
㎡
＜遊具解体＞
掲揚ﾎﾟｰﾙ撤去 | φ50 H6000
1
か所
山型滑台撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
5連低鉄棒撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
ﾄﾝﾈﾙ遊具撤去 | 集積・積込共
1
か所
4人6脚ﾌﾞﾗﾝｺ撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
箱ﾌﾞﾗﾝｺ撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
ﾊﾟｰｺﾞﾗ撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
はんとう棒撤去 | φ1800 H2500 集積・積込共
1
か所
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
一般工事 |  | 園舎解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
太鼓橋撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
ﾀｲﾔ遊具撤去 | 集積・積込共
28
本
＜敷地内工作物等 | 石綿含有物を除く
解体＞
花壇撤去 | 集積・積込共
2
か所
自転車置場撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ・ﾗｯｸ | 4か所基礎含む 集積・積込共
撤去 |  | 1
式
倉庫撤去 | 3か所基礎含む 集積・積込共
1
式
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫撤去 | 基礎含む 集積・積込共
1
か所
ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ撤去 | H=1200～1800
| CB塀・門扉・独立基礎共 | 231
| 集積・積込共 |  | ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 | 車止めﾌﾞﾛｯｸ・ﾎﾟｰﾙ撤去含む
| 集積・積込共 | 276
㎡
樹木伐根 | 幹周25～50㎝未満 機械併用
| 集積・積込共 | 5
本
浄化槽撤去
1
式
整地 | 敷き均し 締め固め共
214
ｍ3
＜石綿含有建材撤 | 石綿含有物を除く
去＞
防水層撤去 | 石綿含有 集積・積込共
21.8
㎡
ｽﾚｰﾄ葺屋根撤去 | 石綿含有 集積・積込共
68.9
㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 | 石綿含有 集積・積込共
211
ｍ
石綿ｾﾒﾝﾄ板撤去 | 石綿含有 集積・積込共
3.2
㎡
石綿ｾﾒﾝﾄﾊﾟｲﾌﾟ | 石綿含有 集積・積込共
撤去 |  | 100
㎡
除去石綿処理 | 密封処理（二重梱包）
5.3
ｍ3
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
一般工事 |  | 園舎解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
一般工事 |  | 冷暖房設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋内機 壁掛け 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 4
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 3
撤去 |  |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 屋外機 壁掛け 2.5kW以下
[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 |  | 1
屋外形)]撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 2
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 3
撤去 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 20.0kW以下 | 1
撤去 |  |  | 台
冷媒フロン回収 | 運搬・破壊共
1
式
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
一般工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | コンクリート類（有筋）
発生材運搬 |  | 433
ｍ3
とりこわし | コンクリート類（無筋）
発生材運搬 |  | 42.6
ｍ3
とりこわし | アスファルト
発生材運搬 |  | 8.2
ｍ3
とりこわし | 木くず
発生材運搬 |  | 8.6
ｍ3
とりこわし | がれき類
発生材運搬 |  | 29.1
ｍ3
とりこわし | 廃プラ
発生材運搬 |  | 0.5
ｍ3
とりこわし | 石膏ボード類
発生材運搬 |  | 18.1
ｍ3
とりこわし | 金属くず
発生材運搬 |  | 1
台
とりこわし | 廃タイヤ
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | 樹木くず
発生材運搬 |  | 0.6
ｍ3
とりこわし | 石綿含有建材
発生材運搬 |  | 5.3
ｍ3
計
米 子 市
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
発生材等処分費 |  | 発生材処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート類 | 有筋
1,083
ｔ
コンクリート類 | 無筋
100
ｔ
アスファルト
19.3
ｔ
木くず
4.7
ｔ
ガレキ類
43
ｔ
廃プラスチック
3
ｍ3
石膏ボード類
18.1
ｍ3
アルミくず
1,874
kg
金属くず
31.7
ｔ
廃タイヤ
28
本
樹木くず
0.6
ｍ3
石綿含有建材
5.3
ｍ3
計
米 子 市

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
130
ｍ
交通誘導員
40
人
計
米 子 市
現場管理費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
近隣家屋調査 | 施工前・施工後（建物外部・門塀）
4
件
産廃税
50.6
ｔ
計
米 子 市